Перечень документов, размещенной на данной вкладке:

1. Регламент подачи запроса  и получения технических условий по подключению (технологическому присоединению).

2.  Регламент подачи заявки о подключении (технологическом подключении) и заключении договора на подключение.

3. Регламент по выполнению проектно - изыскательских работ по газификации объекта заявителя.

4. Регламент по строительно- монтажным работам по газификации объекта заявителя.

5. Регламент по пуску газа на газоиспользующее оборудование заявителя.

6. Регламент по проведению технической комиссии с участием заявителя.

7. Реестр запросов по техническим условиям о подключении объектов к сетям газораспределения.

- 8. Порядок взаимодействия сотрудников ОАО «Апшеронскрайгаз» с заявителями по подключению.

Так же на данной вкладке  можно ознакомиться со следующими документами:

1. Бланки запросов на технические условия на подключение объектов к сетям газораспределения;

2. Бланки заявок на заключение договоров на подключение объектов к сетям газораспределения;

3. Бланки запросов на расчет макисмального часового расхода газа на объект№

4. Образец технических условий на подключение объекта к сетям газораспределения;

5. Образец договора на подключение объекта к сетям газораспределения;

6. Бланки актов о подключении  объекта к сетям газораспределения;

7. Бланки актов разграничения ответственности сторон:

8. Бланки Актов о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта заявителя к врезке и пуску газа;

"одно окно"- офис ОАО"Апшеронскрайгаз", расположенный по адресу: РФ, Краснодарский край, Апшеронский район, г.Апшеронск, ул.Ворошилова, 78, т/ф (86152)25431, сайт - http://www.apshrg.ru,

е-mail:apshgaz@mail.kuban.ru; apshraygaz@mail.ru.

По данному адресу, заявитель может получить весь комплекс услуг по газификации своего объекта капитального строительства: получение технических условий о подключении, заключение договора о подключении, выполнение проектных и строительно- монтажных работ по созданию сети газораспределения и сети газопотребления в границах земельного участка  и на объекте заявителя, ведение строительного контроля и надзора, заключение договоров на техническое и аварийно - диспетчерское обслуживание, заключение договоров на транспортировку газа, выполнение,  сопровождение работ оформлением исполнительно- технической документации, осуществление подключения вновь построенных газопроводов и пуск газа на газоиспользующее оборудование заявителя.

РегламентЫ

подключения (технологического присоединения)  объектов капитального строительства к сетям газораспределения

Содержание:

1. Общие положения.

2. Регламент подачи запроса  и получения технических условий по подключению (технологическому присоединению).

3.  Регламент подачи заявки о подключении (технологическом подключении) и заключении договора на подключение.

4. Регламент по выполнению проектно- изыскательских работ по газификации объекта заявителя.

5.  Регламент по строительно- монтажным работам по газификации объекта заявителя.

6.  Регламент по пуску газа на газоиспользующее оборудование заявителя.

7. Регламент по проведению технической комиссии с участием заявителя.

Общие положения

1.  Данный порядок разработан на основании «Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения», утвержденным постановлением Правительства РФ от 30.12.2013г. №1314. в редакции от 16.11.2016г. (далее Правила)

2.  Термины и понятия, используемые в данном регламенте:

- "одно окно"- офис ОАО"Апшеронскрайгаз" по адресу: РФ, Краснодарский край, Апшеронский район, г.Апшеронск, ул.Ворошилова, 78, т/ф (86152)25431, сайт - http://www.apshrg.ru, е-mail: apshgaz@mail.kuban.ru; apshraygaz@mail.ru. По данному месту, заявитель может получить весь комплекс услуг по газификации своего объекта капитального строительства: получение технических условий о подключении, заключение договора о подключении, выполнение проектных и строительно- монтажных работ по созданию сети газораспределения и сети газопотребления в границах земельного участка  и на объекте заявителя, ведение строительного контроля и надзора, заключение договоров на техническое и аварийно- диспетчерское обслуживание, заключение договоров на транспортировку газа,  сопровождение работ оформлением исполнительно- технической документации, осуществление подключения вновь построенных газопроводов и пуск газа на газоиспользующее оборудование заявителя.

-"подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сети газораспределения" - совокупность организационных и технических действий, включая врезку и пуск газа, дающих возможность подключаемому объекту капитального строительства использовать газ, поступающий из сети газораспределения;

- "заявитель" - юридическое или физическое лицо, являющееся правообладателем земельного участка, намеренное осуществить или осуществляющее на нем строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства с последующим его подключением (технологическим присоединением) к сети газораспределения или подключение (технологическое присоединение) построенного на своем земельном участке объекта капитального строительства к сети газораспределения;

- "исполнитель" - газораспределительная организация, владеющая на праве собственности или на ином законном основании сетью газораспределения, к которой планируется подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства (ОАО"Апшеронскрайгаз");

- "основной абонент" - потребитель газа, владеющий на праве собственности или на ином законном основании сетями газораспределения и (или) газопотребления, непосредственно присоединенными к сети газораспределения  ОАО "Апшеронскрайгаз" и не оказывающий услуг по транспортировки газа;

- "ситуационный план" - графическая схема, предоставляемая заявителем, на которой указаны расположение объекта капитального строительства и границы земельного участка заявителя, наименование населенного пункта или муниципального образования (в случае расположения объекта капитального строительства вне населенного пункта) в масштабе 1:2000 и выполненная организацией, имеющей соответствующее разрешение на производство подобного вида работ;

3.    Подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сети газораспределения осуществляется в следующем порядке, в том числе и по принципу "одного окна":

- направление в ОАО"Апшеронскрайгаз" запроса о предоставлении технических условий на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям газораспределения (далее - Запрос) с приложением документов согласно "Правил...";

- получение технических условий;

- направление в ОАО"Апшеронскрайгаз" зявки о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения с приложением документов согласно Правил;

-  заключение договора о подключении;

-  выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению), предусмотренных техническими условиями и договором о подключении;

-  получение разрешения на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства заявителя (в случаях и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации);

-  составление акта о подключении (технологическом присоединении), акта разграничения имущественной принадлежности и акта разграничения эксплуатационной ответственности сторон.

4. В случаях, когда максимальный часовой расход газа не превышает 300 куб. метров, заявители имеют право направить обращение в ОАО "Апшеронскрайгаз"  о заключении договора о подключении без предварительной выдачи технических условий

(бланки запроса на технические условия на подключение, бланки заявки на заключение договора на подключение, бланки запроса на расчет максимального часового расхода газа, образец технических условий на подключение, образец договора на подключение,  бланки акта о подключении  объекта к сети газораспределения, бланки акта разграничения ответственности сторон, бланки акта готовности объекта к подключению, реестр ТУ по ТП, порядок взаимодействия сотрудников ОАО"Апшеронскрайгаз" с заявителями Вы можете получить, направив соответствующий запрос на адрес электронной почты ОАО"Апшеронскрайгаз".

Регламент

подачи запроса  и ПОЛУЧЕНИя ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ по подключению (технологическому присоединению)

5. Газификация объекта капитального строительства начинается с получения технических условий на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям газораспределения (ТУ). Это документ, устанавливает технические требования, которым должен соответствовать планируемый к строительству газопровод.

6. Для получения технических условий на подключение, заявителю (собственнику объекта капитального строительства/земельного участка) необходимо направить запрос о предоставлении технических условий с приложением документов согласно Правил  в "одно окно" ОАО"Апшеронскрайгаз", прибыв непосредственно в офис по ниже указанному адресу или посредством сети Интернет, на адрес электронной почты, указанной выше. Получить технические условия заявитель или его законный представитель может, обратившись по адресу: РФ, офис ОАО"Апшеронскрайгаз" по адресу: РФ, Краснодарский край, Апшеронский район, г.Апшеронск, ул.Ворошилова, 78, т/ф (86152)25431, или направив соответствующий запрос на один из указанных адресов электронной почты ОАО «Апшеронскрайгаз»: е-mail: apshgaz@mail.kuban.ru; apshraygaz@mail.ru.

7. Запрос о предоставлении технических условий должен содержать:

- полное и сокращенное (при наличии) наименование заявителя, его организационно-правовую форму, местонахождение и почтовый адрес (для юридического лица).Либо фамилию, имя, отчество, местожительство и почтовый адрес (для физического лица (индивидуального предпринимателя);

-планируемый срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства (при наличии соответствующей информации);

-планируемую величину максимального часового расхода газа (мощности) отдельно по различным точкам подключения (если их несколько) с обоснованием необходимости подключения нескольких точек.

- Бланки запросов о предоставлении ТУ с перечнем прилагаемых документов в Приложении №1.

8. К запросу о предоставлении технических условий прилагаются следующие документы:

- копии правоустанавливающих документов на земельный участок, на котором располагается (будет располагаться) принадлежащий заявителю объект капитального строительства (далее - земельный участок);

-   ситуационный план (М: 1:200);

-  расчет планируемого максимального часового расхода газа (не требуется в случае планируемого максимального часового расхода газа не более 5 куб. метров);

- доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя (в случае если запрос о предоставлении технических условий подается представителем заявителя);

-  копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом право на объект капитального строительства, в случае если завершено строительство указанного объекта;

-   согласие основного абонента на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства заявителя к сетям газораспределения и (или) газопотребления основного абонента, а так же строительство газопровода на земельном участке основного абонента,  если подключение осуществляется на земельном участке, правообладателем которого является основной абонент, в случаях, предусмотренных пунктом 34 Правил;

-    документы, предусмотренные пунктом 46 Правил, в случае предоставления ТУ при уступке права на использование мощности;

-   заверенная в установленном порядке копия договора о пользовании объектов инфраструктуры и другим имуществом общего пользования садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения, предусмотренного ФЗ "О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан", в случае если подключение осуществляется с использованием объектов инфраструктуры и другого имущества общего пользования указанного некоммерческого объединения.

9. В случае если заявитель не обладает информацией о планируемой величине максимального часового расхода газа, указанная информация уточняется с участием сотрудников ОАО «Апшеронскрайгаз» при подаче запроса о предоставлении технических условий, либо при его формировании, без взимания платы при максимальном часовом расходе газа не более 5 куб. метров и за плату, при максимальном часовом расходе газа более 5 куб. метров.

10. Расчет планируемого максимального часового расхода газа может быть выполнен ОАО «Апшеронскрайгаз» в случае направления заявителем письменного запроса о расчете планируемого максимального часового расхода газа. Данный расчет будет выполнен на возмездной основе.

- Бланки запросов о расчете планируемого максимального часового расхода газа с перечнем прилагаемых документов в   Приложении №2.

11. В случае предоставления заявителем сведений и документов, указанных в пунктах 7 и 8 Правил, не в полном объеме, а также в случае поступления запроса о предоставлении технических условий в отношении объекта капитального строительства, газификация которого запрещена законодательством Российской Федерации, ОАО «Апшеронскрайгаз» в течение срока, установленного законодательством, возвращает заявителю указанный запрос со всеми приложенными к нему документами, без рассмотрения.

12. При представлении заявителем сведений и документов, указанных в пунктах 7 и 8 Правил в полном объеме, ОАО «Апшеронскрайгаз» в течение 10- ти рабочих дней со дня получения запроса о предоставлении технических условий  определяет и предоставляет заявителю технические условия либо мотивированный отказ в выдаче технических условий.

13. В случае предоставления мотивированного отказа в выдаче технических условий ОАО «Апшеронскрайгаз» также предоставляет имеющуюся в его распоряжении информацию о примерных сроках появления технической возможности подключения объекта капитального строительства к сети газораспределения исполнителя в результате реализации собственных, а также финансируемых за счет сторонних источников, включая бюджетные, мероприятий либо сообщает об отсутствии такой информации.

14.После получения от ОАО «Апшеронскрайгаз» мотивированного отказа в выдаче технических условий заявитель может также обратиться в ОАО «Апшеронскрайгаз» с подтверждением готовности осуществить подключение (технологическое присоединение) к сетям газораспределения объекта капитального строительства по индивидуальному проекту с возмещением расходов, связанных с осуществлением мероприятий, направленных на обеспечение технической возможности подключения (технологического присоединения) к сети газораспределения объекта капитального строительства. После получения такого подтверждения исполнитель в течение 10- ти рабочих дней определяет и предоставляет заявителю технические условия.

15. Основанием для отказа в выдаче технических условий является отсутствие технической возможности подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сети газораспределения ОАО «Апшеронскрайгаз», в том числе при отсутствии пропускной способности технологически связанных с сетью газораспределения ОАО «Апшеронскрайгаз» сетей газораспределения и газотранспортной системы, за исключением случаев, для которых законодательством РФ предусмотрено установление платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, с учетом финансирования мероприятий, связанных с ликвидацией дефицита пропускной способности существующих сетей газораспределения, необходимой для осуществления подключения (технологического присоединения), без согласия заявителя, а так же когда устранение этих ограничений учтено в инвестиционных программа ОАО «Апшеронскрайгаз» или иных инвестиционных программах в текущем календарном году.

Регламент

подачи ЗАЯВКИ О ПОДКЛЮЧЕНИИ (технологическом подключении) и заключении договора на подключение

1. Подключение объектов капитального строительства (далее - ОКС) к сетям газораспределения осуществляется на основании договора на подключение (технологическое присоединение). Для заключения договора на подключение (технологическое присоединение) своего объекта капитального строительства к сетям газораспределения, заявителю (собственнику ОКС) необходимо направить заявку о подключении (технологическом присоединении) с приложением документов согласно Правил в адрес ОАО «Апшеронскрайгаз», прибыв непосредственно в офис по ниже указанному адресу или посредством сети Интернет. Направить  заявку о подключении и заключить договор  заявитель или его законный представитель может, обратившись по адресу: РФ, Краснодарский край, Апшеронский район, г.Апшеронск, ул.Ворошилова, 78, т/ф (86152)25431, или направив соответствующий запрос на один из указанных адресов электронной почты ОАО «Апшеронскрайгаз»: е-mail: apshgaz@mail.kuban.ru; apshraygaz@mail.ru.

2. По договору о подключении ОАО «Апшеронскрайгаз» обязуется осуществить подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сети газораспределения с учетом обеспечения максимальной нагрузки (часового расхода газа), указанной в технических условиях, а заявитель обязуется оплатить услуги по подключению (технологическому присоединению).

3. Заявка о подключении (технологическом присоединении) подается заявителем в  любое время, в течении одного года (три года, при комплексном освоении земельного участка в целях жилищного строительства)  со дня получения технических условий (ТУп), выданных Заявителю по результатам направленного запроса о наличии технической возможности в подключении (технологическом присоединении) ОКС Заявителя к сетям газораспределения ОАО «Апшеронскрайгаз».

4. Заявитель направляет в ОАО «Апшеронскрайгаз» заявку о подключении (технологическом присоединении) в 2-х экземплярах в письменном виде с описью вложения (почтовым отправлением (с уведомлением) или при посещении офиса ОАО «Апшеронскрайгаз»,  или электронной почтой в адрес ОАО «Апшеронскрайгаз»).

- Бланки заявок о подключении (технологическом присоединении) с перечнем прилагаемых документов в Приложении №4.

5. Заявитель вправе представить заявку о подключении (технологическом присоединении) через представителя, а ОАО «Апшеронскрайгаз» обязано принять такую заявку, при условии оформления заявки и предоставления всех необходимых документов в соответствии с Правилами

6. В заявке о подключении (технологическом присоединении), направляемой в ОАО «Апшеронскрайгаз» заявителем, ранее получившим технические условия, указываются следующие сведения:

-   реквизиты заявителя (для юридических лиц - полное наименование и государственный регистрационный номер записи, вносимой в Единый государственный реестр юридических лиц, для индивидуальных предпринимателей - государственный регистрационный номер записи, вносимой в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, дата ее внесения в реестр, для физических лиц - фамилия, имя, отчество, серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации, почтовый адрес и иные способы обмена информацией - телефоны, факс, адрес электронной почты);

- наименование и местонахождение ОКС, который необходимо подключить (технологически присоединить) к сети газораспределения;

-   характер потребления газа (вид экономической деятельности хозяйствующего субъекта - для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей);

-  сроки проектирования, строительства и поэтапного введения в эксплуатацию объекта капитального строительства (в том числе по этапам и очередям);

-  планируемые распределение максимального часового расхода газа и сроки ввода объекта капитального строительства (по этапам и очередям);

-   номер и дата выдачи технических условий, полученных ранее заявителем (в случае если заявителю ранее предоставлялись технические условия).

7. В случае если ранее предоставленные заявителем в ОАО «Апшеронскрайгаз» сведения для выдачи технических условий изменились, Заявитель в заявке о подключении (технологическом присоединении) дополнительно указывает информацию об этих изменениях.

- В случае если заявитель ранее не получал технические условия, в заявке о подключении (технологическом присоединении) дополнительно к сведениям и документам, указанным в пунктах 7 и 8 "Регламента подачи запроса и получения технических условий по подключению (технологическому присоединению)" , указываются следующие сведения:

-  правовые основания владения и (или) пользования земельным участком;

-  максимальный часовой расход газа отдельно по различным точкам (если их несколько) подключения (технологического присоединения) с обоснованием необходимости нескольких точек подключения (технологического присоединения).

9. В случае если заявитель, ранее не получивший технические условия, не обладает информацией о величине максимального часового расхода газа, указанная информация уточняется в порядке, установленном   пунктами 9 и 10  "Регламента подачи запроса и получения технических условий по подключению (технологическому присоединению ".

10. К заявке о подключении (технологическом присоединении), направляемой в ОАО «Апшеронскрайгаз» заявителем, ранее получившим технические условия, прилагаются следующие документы:

10.1.   Ситуационный план (в масштабе 1:200);

10.2. Топографическая карта участка в масштабе 1:500 (со всеми наземными и подземными коммуникациями и сооружениями), согласованная с организациями, эксплуатирующими указанные коммуникации и сооружения (не прилагается, если заказчик - физическое лицо, осуществляющее создание (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства);

10.3. Копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом основание на объект капитального строительства и (или) земельный участок, на котором расположены (будут располагаться) объекты капитального строительства заявителя;

10.4. Доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя (в случае если заявка о подключении (технологическом присоединении) подается представителем заявителя);

10.5. Копии заключений газотранспортной организации и газораспределительной организации (сторонняя ГРО), сеть газораспределения которой технологически связана с сетью газораспределения исполнителя (при наличии такой сети), о наличии или об отсутствии технической возможности подключения (в случае, когда максимальный часовой расход газа превышает 300 куб. метров);

10.6. Расчет максимального часового расхода газа (не прилагается, если планируемый максимальный часовой расход газа не более 5 куб. метров).

11. Документы, указанные в подпунктах "10.1", "10.3" и "10.6" пункта 10 настоящего регламента, прилагаются к заявке о подключении (технологическом присоединении), если сведения, содержащиеся в таких документах изменились по сравнению со сведениями, ранее представленными заявителем в в масштабе для получения технических условий (ТУп).

12. В случае если заявитель ранее не получал технические условия (ТУп), к заявке о подключении (технологическом присоединении) дополнительно к документам, указанным в пункте 10 настоящего регламента, прилагаются следующие документы:

- ситуационный план (в масштабе 1:200);

- копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом основание на объект капитального строительства и (или) земельный участок;

- расчет максимального часового расхода газа (не прилагается, если планируемый максимальный часовой расход газа не более 5 куб. метров).

13. В случае если заявитель представил сведения и документы, указанные в п.п.6 - 10 и 12 настоящего регламента, не в полном объеме, ОАО «Апшеронскрайгаз» в течение установленного законодательством срока со дня поступления заявки о подключении (технологическом присоединении) возвращает заявителю заявку о подключении (технологическом присоединении) с приложенными к ней документами без рассмотрения.

14. Отказ ОАО «Апшеронскрайгаз» в приеме от заявителя заявки о подключении (технологическом присоединении) к рассмотрению при представлении им сведений и документов, указанных в п.п.6 - 10 и 12 настоящего регламента, не допускается.

15. При представлении заявителем сведений и документов, указанных в п.п.6 - 10 и 12 настоящего регламента, в полном объеме, ОАО «Апшеронскрайгаз» в течение 22- ти  рабочих дней со дня получения заявки о подключении (технологическом присоединении) направляет заявителю подписанный со своей стороны проект договора о подключении в 2-х экземплярах любым доступным способом (почтовое отправление, вручение на руки, сеть Интернет - на адрес электронной почты Заявителя, позволяющим подтвердить получение заявителем проекта договора о подключении. Срок подготовки договора на подключение многоквартирного жилого дома выше 4-х и менее 14-ти этажей, общей площадью не менее 1000 и не более 10000 кв. метров,имеющего не более 1-го подземного этажа, когда высота этаже не превышает 3,5 метра, не требующее реконструкции существующих сетей газораспределения , при протяженности газопровода к дому не более 100 метров, может быть сокращен до 12- ти  рабочих дней.

16. В случае если заявителю ранее выдавались технические условия, вместе с проектом договора о подключении ему направляются технические условия, дополненные следующей информацией:

16.1. О газопроводе, к которому осуществляется подключение (технологическое присоединение);

16.2. О максимальном часовом расходе газа (в случае его изменения) и пределах изменения давления газа в присоединяемом газопроводе;

16.3. О диаметре и материале труб;

16.4. Об обязательствах заявителя по оборудованию подключаемого объекта капитального строительства приборами учета газа;

16.5. О других условиях подключения (технологического присоединения) к сети газораспределения, учитывающих конкретные особенности проектов газоснабжения, включая точку подключения.

17.  Договор о подключении заключается в письменной форме в 2-х экземплярах по одному для каждой из сторон.

18. Заявитель подписывает оба экземпляра проекта договора о подключении в течение 22- х рабочих дней со дня получения подписанного ОАО «Апшеронскрайгаз» проекта договора о подключении и направляет в указанный срок один экземпляр исполнителю с приложением к нему документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего договор о подключении. В случае заключения договора посредством сети Интернет, подписание договоров заявителем, допускается посредством усиленной электронной подписи, оформленной в установленном в РФ порядке.

19. В случае несогласия с представленным ОАО «Апшеронскрайгаз» проектом договора о подключении и (или) несоответствия его "Правилам подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения", заявитель в течение 22- х рабочих дней со дня получения подписанного ОАО «Апшеронскрайгаз» проекта договора о подключении, направляет в ОАО «Апшеронскрайгаз» мотивированный отказ от подписания проекта договора о подключении, к которому прилагает при необходимости протокол разногласий и (или) мотивированное требование об изменении дополненных технических условий.

20 Указанный отказ направляется заявителем в адрес ОАО «Апшеронскрайгаз»  заказным письмом с уведомлением о вручении или иным способом, в т.ч. и посредством использования сети Интернет, путем подписанного документа усиленной цифровой подписью на указанный адрес электронной почты ОАО «Апшеронскрайгаз», позволяющим подтвердить получение отказа.

21. В случае не направления заявителем подписанного в адрес ОАО «Апшеронскрайгаз» проекта договора о подключении либо мотивированного отказа от подписания договора о подключении (но не ранее чем через 60 дней со дня получения заявителем подписанного ОАО «Апшеронскрайгаз» проекта договора о подключении) заявка о подключении (технологическом присоединении) аннулируется.

22. При направлении заявителем в течение 22-х рабочих дней со дня получения от ОАО «Апшеронскрайгаз» проекта договора о подключении либо мотивированного отказа от подписания проекта договора о подключении с предложениями заявителя по корректировке проекта договора о подключении ОАО «Апшеронскрайгаз» в течение 22-х рабочих дней со дня получения мотивированного отказа извещает заявителя о принятии или об отклонении предложений заявителя.

23. При отклонении ОАО «Апшеронскрайгаз» указанных в пункте 22 настоящего регламента предложений по корректировке проекта договора о подключении либо неполучении извещения о результатах их рассмотрения в указанный срок заявитель вправе передать на рассмотрение суда разногласия, возникшие при заключении договора о подключении.

24. Договор о подключении считается заключенным со дня поступления в ОАО «Апшеронскрайгаз»  подписанного заявителем экземпляра договора о подключении, в т.ч. и посредством усиленной цифровой электронной подписи.

- Проект договора о подключении (технологическом присоединении) в Приложении №5.

25. Срок осуществления мероприятий по подключению не может превышать:

- 1 год - для заявителей, в случае подключения к сетям газораспределения газоиспользующего оборудования с максимальным часовым расходом газа не более 15 куб. метров (с учетом расхода газа газоиспользующего оборудования заявителя, ранее подключенного в точке подключения), в случаях, когда наименьшее расстояние от точки подключения до сети газораспределения с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии, составляет не более 40 метров и мероприятия предполагают строительство только газопроводов-вводов (без устройства пунктов редуцирования газа) в соответствии с утвержденной в установленном порядке схемой газоснабжения территории поселения (если имеется), кроме случая, когда плата за технологическое присоединение устанавливается по индивидуальному проекту, если иные сроки (но не более 2 лет) не предусмотрены инвестиционной программой или соглашением сторон;

- 1,5 года - для заявителей, максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования которых составляет менее 500 куб. метров и (или) проектное рабочее давление в присоединяемом газопроводе - менее 0,6 МПа включительно, в случаях, когда наименьшее расстояние строящейся (реконструируемой) сети газораспределения до точки подключения, измеряемая по прямой линии, составляет не более 500 метров в сельской местности и не более 300 метров в границах городских поселений и (или) указанная сеть газораспределения пролегает по территории не более чем одного муниципального образования, кроме случая, когда плата за технологическое присоединение устанавливается по индивидуальному проекту, если иные сроки (но не более 3 лет) не предусмотрены инвестиционной программой или соглашением сторон;

- 2 года - для заявителей, плата за технологическое присоединение которых устанавливается по индивидуальному проекту, а также для заявителей, максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования которых составляет менее 500 куб. метров и (или) проектное рабочее давление в присоединяемом газопроводе менее 0,6 МПа, в случаях, когда наименьшее расстояние строящейся (реконструируемой) сети газораспределения до точки подключения, измеряемая по прямой линии, составляет более 500 метров в сельской местности и (или) более 300 метров в границах городских поселений и (или) указанная сеть газораспределения пролегает по территории более чем одного муниципального образования, если иные сроки (но не более 4 лет) не предусмотрены инвестиционной программой или соглашением сторон.

26. Мероприятия по подключению (технологическому присоединению) в пределах границ земельного участка (создание сети газопотребления) осуществляются заявителем, а мероприятия по подключению (технологическому присоединению) до границы земельного участка (создание сети газораспределения) осуществляются ОАО «Апшеронскрайгаз».

27. Заявитель несет имущественную и эксплуатационную ответственность по газопроводам в границах земельного участка, на котором располагается ОКС, ОАО «Апшеронскрайгаз» несет балансовую и эксплуатационную ответственность по газопроводам до границ земельного участка Заявителя, если таковые газопроводы присоединяются к сетям ОАО «Апшеронскрайгаз».

28. Под границей земельного участка Заявителя понимаются подтвержденные правоустанавливающими документами границы земельного участка либо границы иного недвижимого объекта, на котором (в котором) находится принадлежащий заявителю на праве собственности или на ином законном основании объект капитального строительства, в отношении которого предполагается осуществление мероприятий по подключению (технологическому присоединению).

29. Мероприятия по подключению объектов капитального строительства к сети газораспределения, предусматриваемые договором о подключении, включают в себя:

- разработку ОАО «Апшеронскрайгаз» проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным договором о подключении;

- разработку заявителем проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным договором о подключении, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной;

-    выполнение заявителем и ОАО «Апшеронскрайгаз» технических условий;

-    проверку ОАО «Апшеронскрайгаз» выполнения заявителем технических условий;

-  осуществление ОАО «Апшеронскрайгаз»  фактического подключения объектов капитального строительства заявителя к сети газораспределения и проведение пуска газа.

30. Обязанности ОАО «Апшеронскрайгаз»:

-   осуществить действия по созданию (реконструкции) сети газораспределения до точек подключения, предусмотренные договором о подключении, а также по подготовке сети газораспределения к подключению объектов капитального строительства заявителя и пуску газа не позднее установленного договором о подключении дня подключения;

- проверить выполнение заявителем технических условий о присоединении. Осуществление указанных действий завершается составлением и подписанием обеими сторонами акта о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению) в день проведения осмотра и приемки сети газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта заявителя;

-   осуществить действия по подключению (технологическому присоединению) не позднее установленного договором о подключении дня подключения (технологического присоединения) (но не ранее подписания акта о готовности), если эта обязанность в соответствии с договором о подключении возложена на ОАО «Апшеронскрайгаз» и при условии готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования Заявителя к пуску газа;

-   по запросу заявителя не позднее 10 дней со дня получения запроса направить заявителю информацию о ходе выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению), в т.ч. Возможно использование сети "Интернет" через указанный адрес электронной почты.

31. Права ОАО «Апшеронскрайгаз»:

-   участвовать в приемке скрытых работ при строительстве заявителем газопроводов от газоиспользующего оборудования до точек подключения;

-   перенести дату подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства заявителя к сети газораспределения без изменения сроков внесения платы за технологическое присоединение, на срок , необходимый для проведения проверки ОАО «Апшеронскрайгаз» готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования заявителя, если заявитель не предоставил в ОАО «Апшеронскрайгаз» в установленные договором о подключении сроки, возможность осуществить проверку готовности указанных сетей и  оборудования к подключению и пуску газа

32. Обязанности Заявителя:

-  выполнить установленные в договоре о подключении условия подготовки сети газопотребления и газоиспользующего оборудования к подключению;

-  представить в ОАО «Апшеронскрайгаз» раздел утвержденной в установленном порядке проектной документации (1 экземпляр), который включает в себя сведения об инженерном оборудовании, о сетях газопотребления, перечень инженерно-технических мероприятий и содержание технологических решений (представляется в случае, если разработка проектной документации предусмотрена законодательством Российской Федерации);

-    в случае внесения изменений в проект газоснабжения, влекущих изменение указанной в договоре о подключении максимального часового расхода газа, в срок, оговоренный в договоре о подключении, направить в ОАО «Апшеронскрайгаз» предложение о внесении соответствующих изменений в договор о подключении. Изменение заявленного максимального часового расхода газа не может превышать величины, указанной в технических условиях;

-  обеспечить доступ к объектам капитального строительства представителям ОАО «Апшеронскрайгаз» для проверки выполнения заявителем технических условий;

- внести плату за технологическое присоединение в размере и сроки, которые установлены договором о подключении.

33. Изменение условий договора о подключении осуществляется при согласии сторон договора о подключении и оформляется дополнительным соглашением.

34. После проведения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) стороны составляют акт разграничения имущественной принадлежности, акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон и акт о подключении (технологическом присоединении), в день осуществления фактического присоединения объекта заявителя к сетям газораспределения и пуска газа до газоиспользующего оборудования.

- акты разграничения имущественной принадлежности, акты разграничения эксплуатационной ответсвенности сторон, акт о подключении (технологическом присоединении) в Приложении №6.

РЕГЛАМЕНТ

ПО  ВЫПОЛНЕНИЮ ПРОЕКТНО- ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ ПО ГАЗИФИКАЦИИ ОБЪЕКТА ЗАЯВИТЕЛЯ

1. Заявитель после получения технических условий на подключение (технологического присоединение) объектов капитального строительства к сетям газораспределения и (или) заключения договора о подключении (технологического присоединении) объектов капитального строительства к сетям газораспределения (если иная последовательность не предусмотрена соглашением сторон), в праве обратиться в ОАО «Апшеронскрайгаз» по оказанию услуг о выполнении проектно- изыскательских работ по газификации своих объектов капитального строительства в пределах земельного участка Заявителя. Объемы работ определяются в соответствии с видами работ по проектированию и строительству (реконструкции) сетей газораспределения  и газопотребления, согласно законодательству РФ о градостроительной деятельности и промышленной безопасности.

2. Заявку на заключение договора на разработку проектной документации по газификации объекта заявителя в пределах его земельного участка, можно подать, обратившись по адресу: РФ, Краснодарский край, Апшеронский район, г.Апшеронск, ул.Ворошилова, 78, т/ф (86152)25431, сайт - http://www.apshrg.ru, е-mail: apshgaz@mail.kuban.ru; apshraygaz@mail.ru.

3. Комплекс проектно-изыскательских работ, выполняемых на возмездной основе ОАО «Апшеронскрайгаз», включает в себя:

- производство инженерно- геодезических и геологических  работ, согласование отчетов по геодезии  и геологии с владельцами инженерных коммуникаций;

- разработка проекта газификации (наружный и внутренний разделы);

- составление сметной документации на строительно-монтажные работы (СМР);

- согласование проекта в установленном порядке на соответствие выданным техническим условиям на подключение (техническое присоединение);

4. Список документов, которые заявителю необходимо предоставить в АОАО «Апшеронскрайгаз» для выполнения проекта газоснабжения в границах земельного участка Заявителя:

- технические условия на подключение (технологическое присоединение) к газораспределительным сетям (ТУ);

-   копия документа, подтверждающего право собственности на объект капитального строительства и земельный участок, на котором расположен объект капитального строительства заявителя;

-   копия технического паспорта на объект газификации, либо проект на строящийся объект;

-    документ удостоверяющий личность заявителя;

-  доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя (в случае если заявка подается представителем заявителя), с документом, удостоверяющем личность представителя и копией документа, удостоверяющего личность заявителя;

- акт первичного обследования дымовых и вентиляционных каналов (при необходимости);

-  письменное согласие собственников земельных участков, на которых планируется строительство сетей газораспределения, согласно проекта межевания (при необходимости) или если такое прохождение газопровода, определено в процессе проектно- изыскательских работ и согласовано с заявителем;

-   иные документы, предусмотренные Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. N 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»

5. Проектно- изыскательские работы сети газопотребления выполняются  или совместно с работами по проектированию сети газораспределения в рамках  договора о подключении (технологическом присоединении)  объектов капитального строительства к сетям газораспределения или по отдельным договорам на проектно- изыскательские работы.

6. Договоры на проектно- изыскательские работы заключаются следующим порядком:

6.1. После получения и регистрации заявки от заявителя, ОАО «Апшеронскрайгаз» или в присутствии заявителя или без него (в случае подачи заявки через электронную почту), готовит проект договора в 2-х экземплярах. Подписанный со стороны ОАО «Апшеронскрайгаз» проект договора на проектно - изыскательские работы внутри земельного участка заявителя, подписывается заявителем или в случае его отсутствия, направляется ему почтой с уведомлением или через сеть Интернет, в случае наличия у заявителя усиленной цифровой электронной подписи.

6.2. Заявитель, направляет в ОАО «Апшеронскрайгаз» один экземпляр договора, подписанный обеими  сторонами почтой с уведомлением или лично (законного представителя), или через сеть Интернет, при наличии усиленной цифровой электронной подписи.

6.3. Подписанный обеими сторонами один экземпляр договора на проектно- изыскательские работы, поступает в проектный отдел для выполнения работ в оговоренные сроки и согласно графика проектного отдела.

6.4. В оговоренные с заявителем сроки сотрудники ОАО «Апшеронскрайгаз» (возможно привлечение субподрядных организаций) выезжают на объект заявителя для проведения инженерно - геодезических и инженерно - геологических изысканий (последние, при необходимости) и уточнения размещения газоиспользующего оборудования на объекте капитального строительства. Присутствие заявителя или его законного представителя на объекте обязательно. В процессе выезда на объект уточняется местоположение проектируемой сети газопотребления в границах земельного участка заявителя в соответствии с местными условиями  и размещение   газоиспользующего оборудования на территории земельного участка и внутри объекта капитального строительства. В случае выполнения данных работ одновременно с выполнением проектных работ вне границ земельного участка заявителя по договору о подключении, одновременно с местоположением проектируемой сети газопотребления заявителя уточняется местоположение проектируемой сети газораспределения ОАО «Апшеронскрайгаз» к объекту заявителя, уточняется точка подключения двух сетей на границе раздела зон ответственности.

6.5. По готовности проекта, заявитель извещается о необходимости получения проекта и сметных расчетов на СМР. Заявителю (законному представителю) направляется почтой с уведомлением или выдается на руки или по сети Интернет, если заявитель имеет усиленную цифровую электронную подпись, подписанный со стороны ОАО «Апшеронскрайгаз» Акт выполненных работ в 2-х экземплярах.

6.6. Заявитель подписывает Акт выполненных работ, направляет его в ОАО «Апшеронскрайгаз» лично или через законного представителя или почтой с уведомлением или по сети Интернет, при наличии усиленной цифровой электронной подписи. Производит окончательный расчет за работы согласно условий договора, в кассу или на счет ОАО «Апшеронскрайгаз», получает проектную и сметную документацию по СМР.

РЕГЛАМЕНТ

ПРОИЗВОДСТВА СТРОИТЕЛЬНО- МОНТАЖНЫХ РАБОТ ПО ГАЗИФИКАЦИИ ОБЪЕКТА ЗАЯВИТЕЛЯ

1. Заявители после получения технических условий на подключение (технологического присоединение) объектов капитального строительства к сетям газораспределения и (или) заключения договора о подключении (технологического присоединении) объектов капитального строительства к сетям газораспределения (если иная последовательность не предусмотрена соглашением сторон), подготовки проектной документации, согласованной и утвержденной в установленном порядке и получения разрешения на строительство в администрации соответствующего поселения МО Апшеронский район (в случаях, предусмотренных законодательством РФ), в праве обратиться в адрес ОАО «Апшеронскрайгаз» по оказанию услуг по производству строительно - монтажных  работ по газификации объектов капитального строительства в пределах земельного участка Заявителя, одновременно с производством работ по подключению (созданию сети газораспределения). Объемы работ определяются в соответствии с разработанными проектами.

2. Заявку на заключение договора на СМР по газификации объекта заявителя в пределах его земельного участка, можно подать, обратившись по адресу: РФ, Краснодарский край, Апшеронский район, г.Апшеронск, ул.Ворошилова, 78, т/ф (86152)25431, е-mail: apshgaz@mail.kuban.ru; apshraygaz@mail.ru.

3. Комплекс строительно- монтажных работ, выполняемых ОАО «Апшеронскрайгаз», включает в себя:

-    строительство и комплектацию строительно-монтажных работ, по соглашению сторон;

-    врезку газопровода в действующий газопровод;

- производство пуско-наладочных работ газопроводов, сооружений на них, газоиспользующего оборудования (по соглашению сторон);

-    осуществление строительного и технического надзора;

- осуществление авторского надзора, в случаях, когда проектная документация разрабатывалась в ОАО «Апшеронскрайгаз»;

4. Строительно- монтажные работы по созданию сети газопотребления выполняются или совместно с работами по строительству сети газораспределения в рамках  договора о подключении (технологическом присоединении)  объектов капитального строительства к сетям газораспределения или по отдельным договорам на строительно - монтажные работы.

5. Договоры на строительно- монтажные работы заключаются следующим порядком:

5.1. После получения и регистрации заявки от заявителя, ОАО «Апшеронскрайгаз» в присутствии заявителя или в его отсутствие (в случае подачи заявки через электронную почту) готовит проект договора в 2-х экземплярах. Подписанный со стороны ОАО «Апшеронскрайгаз» проект договора на строительно- монтажные работы сети газопотребления  внутри земельного участка заявителя, подписывается заявителем  или в случае его отсутствия, направляется ему почтой с уведомлением или через Интернет, в случае наличия у заявителя усиленной цифровой электронной подписи.

5.2. Заявитель, направляет в ОАО «Апшеронскрайгаз» один экземпляр договора, подписанный обеими  сторонами (лично или через законного представителя, почтой с уведомлением или через сеть Интернет, при наличии усиленной цифровой электронной подписи).

5.3. Подписанный обеими сторонами один экземпляр договора на строительно- монтажные работы поступает в строительно - монтажный участок (СМУ) для выполнения работ в оговоренные сроки и согласно графика СМУ.

5.4. В указанные в договоре сроки сотрудники ОАО «Апшеронскрайгаз» выезжают на объект заявителя для проведения строительно - монтажных работ. Присутствие заявителя или его законного представителя на объекте обязательно. Данные работы могут выполнятся одновременно с выполнением строительно- монтажных работ вне границ земельного участка заявителя по договору о подключении, если договор о подключении был заключен.

5.5. По готовности объекта заявителя к подключению и пуску газа, заявитель извещается о необходимости подписи исполнительно - технической документации, заключения договоров на техническое и аварийно- диспетчерское обслуживание газопроводов внутри земельного участка и газоиспользующего оборудования, при необходимости - транспортировку газа, подписании акта о готовности сети газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта  к подключению (технологическому присоединению), о предоставлении актов первичного обследования дымовых и вентиляционных каналов в помещениях где установлено газоиспользующее оборудование..

5.6. Заявителю (законному представителю) направляется почтой с уведомлением или выдается на руки или по сети Интернет, если заявитель имеет усиленную цифровую электронную подпись, подписанный со стороны ОАО «Апшеронскрайгаз» Акт выполненных работ в 2-х экземплярах.

5.7. Заявитель подписывает Акт выполненных работ, направляет его в ОАО «Апшеронскрайгаз» лично или через законного представителя, почтой с уведомлением или по сети Интернет, при наличии усиленной цифровой электронной подписи, производит окончательный расчет за работы согласно условий договора, получает Акт о приемке законченного строительством объекта, Акт о готовности сети газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта  к подключению (технологическому присоединению).

РЕГЛАМЕНТ

ПО ПУСКУ ГАЗА НА ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЗАЯВИТЕЛЯ

Условием для пуска газа является:

1.  Выполнение обеими сторонами договора о подключении (технологическом присоединении)  объектов капитального строительства заявителя  к сетям газораспределения.

2. Предоставление Актов первичной проверки дымовых и вентиляционных каналов газифицированного объекта.

3. Выполнение требований Федерального закона №116 "О промышленной безопасности", в том случае, если объект заявителя является опасным производственным объектом (требование на объекты с газопроводами только низкого давления не распространяется).

4. Выполнение требований Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, Технического регламента о безопасности зданий и сооружений, если иное не предусмотрено законодательством РФ на все объекты.

5. Заключение договора на техническое и аварийно - диспетчерское обслуживание наружных газовых сетей газопотребления и сооружений на них, принадлежащих  заявителю, с ОАО «Апшеронскрайгаз» (для газифицированных объектов, предназначенных для коммерческой деятельности, коммунально - бытовых объектов, предприятий, котельных и объектов социального обслуживания населения).

6. Заключение договора на техническое обслуживание внутренних газопроводов и ВДГО (ВКГО) заявителя в т.ч и на жилые дома.

7. Заключение договора на поставку газа с поставщиком газа ООО "Газпром межрегионгаз Краснодар" на все объекты, где установлено газоиспользующее оборудование.

8. Заключение договора на транспортировку газа по сетям газораспределения  ОАО «Апшеронскрайгаз» (для газифицированных объектов, предназначенных для коммерческой деятельности, коммунально- бытовых объектов, предприятий, котельных и объектов социального обслуживания населения).

9. Подписание обеими сторонами, акта о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства заявителя  к подключению (технологическому присоединению).

10. Для заключения договора на техническое и аварийно- диспетчерское обслуживание, договора на транспортировку газа, заявитель подает заявку в ОАО «Апшеронскрайгаз» по адресу: РФ, Краснодарский край, Апшеронский район, г.Апшеронск, ул.Ворошилова, 78, т/ф (86152)25431, е-mail: apshgaz@mail.kuban.ru; apshraygaz@mail.ru.

10.1. К заявке на техническое и аварийно - диспетчерское обслуживание, заявитель прикладывает исполнительно - техническую документацию на газопроводы и газифицированный объект, в объеме и составе, согласно Техническому регламенту о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, если иное не предусмотрено законодательством РФ. Исполнительно - техническая документация должна иметь подписанный комиссией с участием представителей местных органов Ростехнадзора РФ Акт приемки законченного строительством объекта, разрешение на пуско-наладочные работы от  местных органов Ростехнадзора РФ - не требуется для жилых домов.

10.2. К заявке на транспортировку газа заявитель прикаладывает договор поставки газа с поставщиком газа ООО "Газпром межрегионгаз Краснодар".

10.3. ОАО «Апшеронскрайгаз» в течении 14 дней, направляет заявителю подписанный со своей стороны проект договора на техническое и аварийно - диспетчерское обслуживание и (или) договор на траспортировку газа в 2-х экземплярах почтой с уведомлением, лично в руки, по сети интернет при наличии у заявителя усиленной цифровой электронной подписи.

11. Заявитель направляет, подписанные обеими сторонами один экземпляр договора на (техническое и аварийно - диспетчерское обслуживание, транспортировку газа - (для газифицированных объектов, предназначенных для коммерческой деятельности, коммунально - бытовых объектов, предприятий, котельных и объектов социального обслуживания населения), в случае жилых домов - договор на техническое обслуживание внутренних газопроводов и ВДГО (ВКГО).

12. При выполнении вышеперечисленных условий, ОАО «Апшеронскрайгаз» выполняет врезку и пуск газа до газоспользующего оборудования. Врезки и пуски газа осуществляются в присутствии заявителя на объекте.  Получение инструктажа по правилам пользования газом в быту, технике безопасности при эксплуатации газового оборудования Заявителем происходит в техническом кабинете ОАО «Апшеронскрайгаз».

13. После осуществления врезки и пуска газа, ОАО «Апшеронскрайгаз» и заявитель подписывают Акты разграничения имущественной принадлежности, разграничения эксплуатационной ответственности, Акт о подключении (технологическом присоединении).

14. Пуско-наладочные работы газоиспользующего оборудования производят только сотрудники специализированной организации, имеющей в своем составе аварийно-диспетчерскую службу, с которой заявитель заключил договор на техническое обслуживание внутренних газопроводов и ВДГО (ВКГО), а на объектах, предназначенных для коммерческой деятельности, коммунально- бытовых объектах предприятий, котельных и объектов социального обслуживания населения- производят только сотрудники специализированной организации, имеющей в своем составе аварийно-диспетчерскую службу, с которой заявитель заключил договор на проведение пуско-наладочных работ и на техническое обслуживание газоиспользующего оборудования.

15. В случае, если заявитель намерен осуществить газификацию своего объекта в целом, как вне границ земельного участка, так и в границах земельного участк,а он может обратиться в производят только сотрудники специализированной организации, имеющей в своем составе аварийно-диспетчерскую службу, с которой заявитель заключил договор за оказанием ему услуг по всему комплексу работ по газификации по принципу "одного окна".

РЕГЛАМЕНТ

ПО ПРОВЕДЕНИЮ ТЕХНИЧЕСКОЙ  КОМИССИИ С УЧАСТИЕМ  ЗАЯВИТЕЛЯ

1.  Заявитель, обратившись в ОАО «Апшеронскрайгаз», может принять участие (но не обязан) в технической комиссии по выбору места врезки в сеть газораспределения и точки подключения своего объекта капитального строительства к сетям газораспределения, прибыв непосредственно в офис по ниже указанному адресу:РФ, Краснодарский край, Апшеронский район, г.Апшеронск, ул.Ворошилова, 78.

2.  Заявитель, в день подачи запроса о получении технических условий о подключении, уведомляет ОАО «Апшеронскрайгаз» о своем намерении принять участие в работе технической: лично (либо через своего законного представителя) по прибытии в ОАО «Апшеронскрайгаз» по адресу: РФ, Краснодарский край, Апшеронский район, г.Апшеронск, ул.Ворошилова, 78, либо посредством уведомления по сети Интернет е-mail: apshgaz@mail.kuban.ru; apshraygaz@mail.ru.

3. Заявитель, совместно с сотрудниками ОАО «Апшеронскрайгаз» принимает участие в технической комиссии по выбору места врезки в сеть газораспределения  и точки подключения своего объекта, в тот же день после прибытия в ОАО «Апшеронскрайгаз».

4.  Место врезки в сеть газораспределения  и точка подключения определяется сотрудниками ОАО «Апшеронскрайгаз», с использованием архивных материалов проектной и иной документации, публичных кадастровых карт и при необходимости, выездом на место расположения земельного участка заявителя.

5.  Место врезки в сеть газораспределения и точка подключения определяется с учетом пожеланий Заявителя, но основными критериями принятия решения  по выбору места врезки в сеть газораспределения и точки подключения ОКС к сетям газораспределения будет схема газоснабжения конкретного населенного пункта, на территории которого находится ОКС; дальнейшее обеспечение безопасного функционирования сетей газораспределения, газопотребления и газоиспользующего оборудования; соблюдение технических норм и требований, а так же исходя их принципов целесообразности, эффективности, энергосбережения и при условии уменьшения затрат на создание сетей газораспределения и газопотребления, как со стороны заявителя, так и со стороны исполнителя, с учетом местных условий и технических возможностей сети газораспределения.

6.  После определения места присоединения к сети газораспределения и точки подключения, оформляются технические условия о подключении, которые являются протоколом технической комиссии.

7.  Ежеквартально, ОАО «Апшеронскрайгаз» размешает на своем сайте реестр с разбивкой по месяцам, по количеству поступивших запросов на получение технических условий о подключении, количеству рассмотренных запросов на технических комиссиях, количеству отказов в выдаче технических условий и количеству запросов, по которым было принято положительное решение на технических комиссиях  по формам ФАС.

В целях формирования единообразной практики раскрытия информации субъектами естественных монополий, оказывающих услуги по транспортировке газа по трубопроводам, в том числе по газораспределительным сетям, вложенные данной папке таблицы заполнены в соответствии с формами утвержденными ФАС

Информация

о наличии (отсутствии) свободных мощностей транспортировки газа через газораспределительные сети Апшеронского района

| Наименование газораспределительной сети | Наличие (отсутствие) свободных мощностей транспортировки газа через газораспределительную сеть |
| --- | --- |
| 2 | 3 |
| ГРС "Апшеронск" | Имеется |
| ГРС "Самурская" | Имеется |

Согласие заявителя на обработку его персональных данных в ОАО «Апшеронскрайгаз»

Я, _________________________________________________________________,

(Ф.И.О.)

_________________________________________________________________

(адрес регистрации)

паспорт серия________,номер ____________, выданный _________________ _______________________________________ « ___ » ___________ 201_ года, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие ОАО «Апшеронскрайгаз», расположенному по адресу: РФ, Краснодарский край, Апшеронский район, г.Апшеронск, ул.Ворошилова, 78, на обработку моих персональных данных, а именно: Ф.И.О., паспортные данные, почтовый адрес, биометрические персональные данные.

Для обработки в целях подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства, расположенного по адресу _________________________________________________________________,

к сетям газораспределения.

Я ознакомлен с документами ОАО «Апшеронскрайгаз», устанавливающими порядок обработки персональных данных, а также с моими правами и обязанностями в этой области.

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до достижения целей обработки и окончания срока хранения документов. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления, оформленного должным образом

«______» __________ 201_ г.                              __________________

(подпись)

Регламент, устанавливающий порядок

взаимодействия сотрудников ОАО «Апшеронскрайгаз» и заявителей, при подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сетям газораспределения

1. Получение технических условий о подключении (ТУ) при обращении в офис ОАО «Апшеронскрайгаз» по адресу : РФ, Краснодарский край, Апшеронский район, г.Апшеронск, ул.Ворошилова, 78, т/ф (86152)25431, е-mail: apshgaz@mail.kuban.ru; apshraygaz@mail.ru, производственно-технический отдел (ПТО) - кабинет №5, 2-й этаж,  понедельник-четверг с 8-00  по 17-00, пятница с 8-00 по 16-00, обеденный перерыв с 12-00 до 12-45, выходные дни- суббота, воскресенье. Возможна  подача запроса и заявки  по на e-mail: apshgaz@mail.kuban.ru; apshraygaz@mail.ru — приемная; запись на прием и консультации  по т. (86152) 28785 - начальник ПТО:

(бланки запроса на технические условия на подключение, бланки заявки на заключение договора на подключение, бланки запроса на расчет максимального часового расхода газа, образец технических условий на подключение, образец договора на подключение,  бланки акта о подключении  объекта к сети газораспределения, бланки акта разграничения ответственности сторон, бланки акта готовности объекта к подключению, порядок взаимодействия сотрудников ОАО «Апшеронскрайгаз» с заявителями  будут направлены по указанному адресу электронной почты по факту поступления запроса от заявителя  на e-mail: apshgaz@mail.kuban.ru; apshraygaz@mail.ru

| № п/п | Заявитель (его представитель по доверенности) | Исполнитель | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подает запрос о предоставлении ТУ по форме ОАО «Апшеронскрайгаз» с прилагаемыми документами, согласно перечня на запросе. | Начальник ПТО или инженер ПТО - уточняет с заявителем (при необходимости), максимальный часовой расход газа. Если расход газа более 5 м3/час, то эти работы выполняются на возмездной основе (п.5). Знакомит заявителя с проектом ТУ и согласовывает порядок получения ТУ с заявителем, под его роспись на запросе. | В день обращения |
| 2. |  | Если заявитель, не в полном объеме предоставил в запросе сведения и (или) не в полном объеме предоставил прилагаемые к запросу документы- начальник ПТО или инженер ПТО - возвращает запрос с приложенными документами заявителю без рассмотрения | В течении 5 календарных дней с даты подачи запроса |
| 3. |  | Если заявитель, в полном объеме предоставил в запросе сведения и в полном объеме предоставил прилагаемые к запросу документы - начальник ПТО или инженер ПТО - подготавливает ТУ, направляет их заявителю способом, позволяющим достоверно подтвердить факт получения заявителем направленных ему документов (лично ) | В течении 10 рабочих дней с даты подачи запроса |
| 4. |  | В случае отсутствия технической возможности подключения - начальник ПТО или инженер ПТО - предоставляет заявителю мотивированный отказ и информацию о примерных сроках появления технической возможности в результате реализации собственных, бюджетных мероприятий или об отсутствии такой информации. | В течении 10 рабочих дней с даты подачи запроса |
| 5. | Если часовой расход газа более 5 м3/час, то при необходимости, подает запрос о расчете планируемого максимального часового расхода газа, на бланке ОАО «Апшеронскрайгаз». | Начальник ПТО или инженер ПТО - проверяет правильность заполнения запроса, юрист - оформляет договор на выполнение расчета часового расхода газа, подписывает его у генерального директора и заявителя, включает эти работы в график проектной группы (ПГ), передает график ГИП проектной группы, один экземпляр договора выдает заявителю. | В день обращения |
| 6. | Оплачивает стоимость работ по расчету планируемого максимального часового расхода газа, согласно договора, в кассу или безналичным перечислением на счет ОАО «Апшеронскрайгаз» | Начальник проектной группы, согласно графика работ ПГ, выполняет расчет планируемого часового расхода газа, ставит в известность заявителя по телефону, составляет Акт выполненных работ, проверяет оплату работ, выдает расчет заявителю | В течении 7 рабочих дней с даты подписания договора |
| 7. | Получает расчет и далее действует, согласно п.1 данного порядка | Начальник ПТО или инженер ПТО - получают запрос и действуют согласно п.п. 1-4 | Согласно п.п.1-4 |
| 8 | В случае смены правообладателя земельного участка, которому были выданы технические условия, новый правообладатель направляет заявку о смене правообладателя земельного участка с приложением технических условий и копий правоустанавливающих документов на соответствующий земельный участок. | Начальник ПТО или инженер ПТО - направляет новому правообладателю земельного участка переоформленные на него технические условия. Срок действия технических условий при их переоформлении не прерывается и не изменяется | В течение 10 рабочих дней с даты подачи заявки |

Примечание:   1. Срок действия технических условий составляет:

а) не менее 2 лет (4 лет при комплексном освоении земельного участка в целях жилищного строительства) со дня их выдачи - для заявителей в случае подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения газоиспользующего оборудования с максимальным часовым расходом газа не более 15 куб. метров (с учетом расхода газа газоиспользующего оборудования заявителя, ранее подключенного в данной точке подключения), при условиях, что расстояние от точки подключения до сети газораспределения с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии наименьшее расстояние, составляет не более 40 метров и мероприятия предполагают строительство только газопроводов-вводов (без устройства пунктов редуцирования газа) в соответствии с утвержденной в установленном порядке схемой газоснабжения территории поселения (при наличии), кроме случаев, когда плата за технологическое присоединение устанавливается по индивидуальному проекту;

б) не менее 2,5 года (4,5 года при комплексном освоении земельного участка в целях жилищного строительства) со дня их выдачи - для заявителей, максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования которых составляет менее 500 куб. метров и (или) проектное рабочее давление в присоединяемом газопроводе которых составляет менее 0,6 МПа включительно, в случаях когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения до точки подключения составляет не более 500 метров в сельской местности и не более 300 метров в границах городских поселений, а также при условии, что указанная сеть газораспределения пролегает по территории не более чем одного муниципального образования, кроме случаев, когда плата за технологическое присоединение устанавливается по индивидуальному проекту;

в) не менее 3 лет (5 лет при комплексном освоении земельного участка в целях жилищного строительства) со дня их выдачи - для заявителей, плата за технологическое присоединение которых устанавливается по индивидуальному проекту, а также для заявителей, максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования которых составляет менее 500 куб. метров и (или) проектное рабочее давление в присоединяемом газопроводе которых составляет менее 0,6 МПа включительно, в случаях когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения до точки подключения составляет более 500 метров в сельской местности и (или) более 300 метров в границах городских поселений и (или) указанная сеть газораспределения пролегает по территории более чем одного муниципального образования.

2. В случае если по соглашению сторон срок осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) превышает его нормативный размер, минимальный срок действия технических условий определяется как согласованный сторонами срок осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению), увеличенный на один год (3 года при комплексном освоении земельного участка в целях жилищного строительства). В случае если фактический срок осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) превышает срок, указанный в договоре о подключении, по вине исполнителя, срок действия технических условий продлевается не менее чем до окончания осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению).

3.  По истечении указанных сроков, параметры выданных технических условий могут быть изменены исходя из изменившихся параметров технической возможности подключения (технологического присоединения).

4. Обязательства  ОАО «Апшеронскрайгаз», выдавшего технические условия, по обеспечению подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сети газораспределения в соответствии с этими техническими условиями прекращаются в случае, если в течение одного года или при комплексном освоении земельного участка в целях жилищного строительства в течение 3 лет со дня получения технических условий правообладатель земельного участка не определит необходимую ему подключаемую нагрузку и не обратится с заявкой на заключение договора о подключении.

5. В случае если подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства возможно только к существующим сетям газораспределение и (или) газопотребления, принадлежащим основному абоненту (потребителю газа, владеющему на праве собственности или на ином законном основании сетями газораспределения и (или) газопотребления, непосредственно присоединенными к сетям газораспределения ОАО «Апшеронскрайгаз» и не оказывающему услуг по транспортировке газа), технические условия такого подключения (технологического присоединения) выдаются ОАО «Апшеронскрайгаз», к сети газораспределения и (или) газопотребления которой присоединена сеть газораспределения и (или) газопотребления, принадлежащая основному абоненту. При этом заявителем может быть как лицо, являющееся правообладателем земельного участка, намеренное осуществить строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства с последующим его подключением (технологическим присоединением) к существующей сети газораспределения и (или) газопотребления основного абонента или подключение (технологическое присоединение) построенного на его земельном участке объекта капитального строительства к существующей сети газораспределения и (или) газопотребления основного абонента, так и основной абонент. В случае если заявителем является лицо, являющееся правообладателем земельного участка, намеренное осуществить строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства с последующим его подключением (технологическим присоединением) к существующей сети газораспределения и (или) газопотребления основного абонента, запрос о предоставлении технических условий должен содержать согласие основного абонента на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства заявителя к своей сети газораспределения и (или) газопотребления.

2. Заключение договора на подключение :

| № п/п | Заявитель (его представитель) | Исполнитель | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подает в 2-х экземплярах заявку о подключение на бланке ОАО «Апшеронскрайгаз» с прилагаемыми документами, согласно перечня на заявке. | Секретарь - регистрирует поданную заявку, направляет на визирование генеральному директору, затем начальнику ПТО или инженеру ПТО для подготовки договора. | В течении 1 года (3 лет при комплексном освоении участка для жилья) со дня получения ТУ |
| 2. | Если заявитель, не получивший ранее ТУ не обладает информацией о максимальном часовом расходе газа- действовать согласно п.1- при расходе мене 5 м3/час раздела №1и п.п. 5,6 при расходе более 5м3/час | Согласно п.1 и п.п. 5, 6 раздела №1 | Согласно п.1 и п.п. 5, 6 раздела №1 |
| 3. |  | Начальник ПТО или инженер ПТО - оформляет проект договора о подключении в 2-х экземплярах , подписывает его у генерального директора и направляет оба экземпляра проекта договора и ТУ по почте письмом с уведомлением заявителю (или вручает на руки под роспись), направляет через Интернет, при наличии у заявителя усиленной цифровой электронной подписи | В течении 22 рабочих дня с даты получения заявки |
| 4. | Подписывает оба экземпляра проекта договора о подключении и отправляет один экземпляр по почте письмом с уведомлением (или вручением секретарю ОАО «Апшеронскрайгаз» с приложением документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего договор. |  | В течении 22 рабочих дня с даты получения заявки |
| 5. |  | Секретарь - принимает подписанный договор и направляет его в ДО . Договор о подключении считается заключенным со дня поступления в ОАО «Апшеронскрайгаз» подписанного заявителем экземпляра договора о подключении. | В день поступления подписанного договора |
| 6. |  | Инженер договорного отдела- регистрирует подписанный договор и включает в график выполнения работ по проектированию и строительству, графики согласовывает с ГИП и заместителем технического директора по строительству, передает в ПБ и СМЦ, о сроках выполнения, ставит в известность заявителя. | В течении 5 рабочих дня с момента получения подписанного договора от секретаря |
| 7. | Производит оплату за технологическое присоединение в сроки и в порядке, указанном в договоре о подключении: 1. С максимальным часовым расходом газа, не превышающим 15 куб. метров (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), в случаях, когда расстояние от газоиспользующего оборудования до сетей газораспределения необходимого заявителю давления, измеряемое по прямой линии наименьшее расстояние, составляет не более 200 метров и мероприятия по подключению (технологическому присоединению) предполагают строительство только газопроводов-вводов в соответствии с утвержденной в установленном порядке схемой газоснабжения территории поселения (при наличии), кроме случаев, когда плата за технологическое присоединение устанавливается по индивидуальному проекту; 2.С максимальным часовым расходом газа менее 500 куб. метров и (или) проектное рабочее давление в присоединяемом газопроводе составляет менее 0,6 МПа, кроме случаев, когда размер платы за технологическое присоединение устанавливается по индивидуальному проекту, осуществляется в следующем порядке: 3. В случае если в соответствии с договором о подключении срок осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) заявителей, составляет менее 1,5 лет. 4. В случае если плата за технологическое присоединение устанавливается органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов по индивидуальному проекту. |  | 1. 50% в течение 15 дней со дня заключения договора о подключении и 50 % в течение 15 дней со дня подписания акта о подключении (технологическом присоединении), акта разграничения имущественной принадлежности, акта разграничения эксплуатационной ответственности сторон. 2. 25 % в течение 15 дней со дня заключения договора о подключении; 25 % в течение 90 дней со дня заключения договора о подключении, но не позже дня фактического подключения (технологического присоединения); 35 % в течение 365 дней со дня заключения договора о подключении, но не позже дня фактического подключения (технологического присоединения); 15 % в течение 15 дней со дня подписания акта о подключении (технологическом присоединении), акта разграничения имущественной принадлежности, акта разграничения эксплуатационной ответственности сторон. 3. Порядок и сроки внесения платы устанавливаются соглашением сторон договора о подключении исходя из графика выполнения работ и их стоимости. При этом не менее 20 % в течение 15 дней со дня подписания акта о подключении (технологическом присоединении), акта разграничения имущественной принадлежности, акта разграничения эксплуатационной ответственности сторон. 4. Порядок и сроки внесения платы устанавливаются соглашением сторон договора о подключении исходя из графика выполнения работ и их стоимости, определенной решением органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов. При этом не менее 20 % в течение 15 дней со дня подписания акта о подключении (технологическом присоединении), акта разграничения имущественной принадлежности, акта разграничения эксплуатационной ответственности сторон. |
| 8. | В случае несогласия с представленным исполнителем проектом договора о подключении и (или) несоответствия его Правилам, направляет в ОАО «Апшеронскрайгаз» заказным письмом с уведомлением о вручении или иным способом, позволяющим подтвердить получение отказа, мотивированный отказ от подписания проекта договора о подключении, к которому прилагает при необходимости протокол разногласий и (или) мотивированное требование об изменении дополненных технических условий. |  | В течение 22 рабочих дней со дня получения подписанного исполнителем проекта договора о подключении |
| 9. |  | Секретарь принимает и регистрирует, мотивированный отказ от подписания проекта договора о подключении, с приложенным при необходимости протоколом разногласий и (или) мотивированное требование об изменении дополненных технических условий, направляет его начальнику ПТО для рассмотрения и принятия решения, затем на визирование генеральному директору. | В день поступления |
| 10. |  | Начальник ПТО рассматривает мотивированный отказ от подписания проекта договора о подключении, с приложенным при необходимости протоколом разногласий и (или) мотивированное требование об изменении дополненных технических условий, затем извещает заявителя о принятии или об отклонении его предложений письмом с уведомлением | В течение 22 рабочих дней со дня получения мотивированного отказа |
| 11. |  | В случае не направления заявителем подписанного в ОАО «Апшеронскрайгаз» проекта договора о подключении либо мотивированного отказа от подписания договора о подключении - заявка о подключении (технологическом присоединении) аннулируется | Не ранее чем через 60 дней со дня получения заявителем подписанного в ОАО «Апшеронскрайгаз» проекта договора о подключении |

Примечание: 1. Подготовка и направление от ОАО «Апшеронскрайгаз» заявителю проекта договора о подключении осуществляется без взимания платы.

2.  Договор о подключении содержит следующие существенные условия:

а) перечень мероприятий (в том числе технических) по подключению, выполняемых заявителем и ОАО «Апшеронскрайгаз», а также обязательства сторон по выполнению этих мероприятий. В случае если сеть газораспределения проходит в границах земельного участка, на котором расположен подключаемый объект капитального строительства и отсутствует необходимость строительства ОАО «Апшеронскрайгаз» сети газораспределения до границ земельного участка заявителя, ОАО «Апшеронскрайгаз» включает в договор о подключении условия о выполнении мероприятий по фактическому присоединению газоиспользующего оборудования заявителя к сети газораспределения;

б) срок осуществления мероприятий по подключению;

в) порядок разграничения балансовой принадлежности сети газораспределения, сети газопотребления и эксплуатационной ответственности сторон;

г) размер платы за технологическое присоединение, определяемый в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере газоснабжения;

д) порядок и сроки внесения заявителем платы за технологическое присоединение;

е) стоимость разработки проекта газоснабжения и проведения его экспертизы (в случае, когда плата за технологическое присоединение определяется по индивидуальному проекту);

ж) положение об ответственности сторон за несоблюдение сроков исполнения обязательств, установленных договором о подключении и настоящими Правилами;

з) технические условия;

и) дополнительное соглашение о размере платы за подключение, в том числе обязанность каждой стороны при нарушении ею сроков исполнения обязательств уплатить другой стороне в течение 10 рабочих дней со дня наступления просрочки неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, установленной на день заключения договора о подключении, и платы за технологическое присоединение по договору о подключении за каждый день просрочки, если договором о подключении не предусмотрен больший размер неустойки;

к) право заявителя в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора о подключении при нарушении АОАО «Апшеронскрайгаз» сроков исполнения обязательств, указанных в договоре о подключении;

л) обязанность ОАО «Апшеронскрайгаз»  выполнить условия договора о подключении при необходимости осуществления строительства сетей газораспределения по земельном участке, находящемся в собственности  третьих лиц, при условии оформлением ОАО «Апшеронскрайгаз» в соответствии с законодательством РФ права пользования таким земельным участком для целей строительства сетей газораспределения, за исключением случаев, указанных в подпункте "м" настоящего пункта;

м) обязанность заявителя при необходимости подключения объекта капитального строительства заявителя, расположенного на территории земельного участка, находящегося в собственности третьих лиц, представить ОАО «Апшеронскрайгаз» документ, подтверждающий согласие третьих лиц на использование земельного участка на период строительства объектов сетей газораспределения;

н) порядок осуществления ОАО «Апшеронскрайгаз» мониторинга исполнения заявителем технических условий при строительстве газопровода от газоиспользующего оборудования до точек подключения и порядок выдачи ОАО «Апшеронскрайгаз» необходимых рекомендаций в связи  с осуществлением такого мониторинга.

3.  В целях проведения заявителем согласительных процедур с собственниками земельных участков, на которых планируется строительство сетей газораспределения, ОАО «Апшеронскрайгаз» направляет заявителю информацию о наличии таких земельных участков и их собственниках в течение 5 рабочих дней со дня подписания акта выбора трассы газопровода или проекта планировки территорий под строительство газопроводов.

4. Изменение условий договора о подключении осуществляется при согласии сторон договора о подключении и оформляется дополнительным соглашением.

5. В случае если размер платы за технологическое присоединение зависит от технических параметров проекта газоснабжения и (или) устанавливается впоследствии органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов по индивидуальному проекту при заключении договора о подключении, в договоре о подключении указывается предварительный размер платы за технологическое присоединение, определяемый исходя из действующих на тот момент стандартизированных тарифных ставок, определяющих размер платы за технологическое присоединение, и предварительных технических параметров проекта газоснабжения. При этом расчет предварительного размера платы за технологическое присоединение является обязательным приложением к договору о подключении. Впоследствии размер платы в договоре о подключении корректируется путем заключения дополнительного соглашения для случаев:

а) когда размер платы за технологическое присоединение определяется исходя из стандартизированных ставок и технических параметров проекта газоснабжения, - после разработки и проведения экспертизы проекта газоснабжения;

б) когда размер платы за технологическое присоединение устанавливается органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов по индивидуальному проекту, - после утверждения размера платы за технологическое присоединение органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов

3. Мероприятия по подключению объекта капитального строительства к сетям газораспределения:

| 1. |  | Заместитель генерального директора по строительству, начальник соответствующего цеха (участка) эксплуатации выполняют мероприятия по подключению объекта капитального строительства к сети газораспределения до границ земельного участка (разработку проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным договором о подключении, выполнение технических условий, проверку выполнения заявителем технических условий и обязательств согласно договора о подключении, осуществление фактического подключения объектов капитального строительства заявителя к сети газораспределения и проведение пуска газа, но не ранее подписания акта о готовности объекта к подключению): 1. В случае подключения к сетям газораспределения газоиспользующего оборудования с максимальным часовым расходом газа не более 15 куб. метров (с учетом расхода газа газоиспользующего оборудования заявителя, ранее подключенного в точке подключения), в случаях, когда от точки подключения до сети газораспределения с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии наименьшее расстояние составляет не более 40 метров и мероприятия предполагают строительство только газопроводов-вводов (без устройства пунктов редуцирования газа) в соответствии с утвержденной в установленном порядке схемой газоснабжения территории поселения (если имеется) 2. Когда максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования которых составляет менее 500 куб. метров и (или) проектное рабочее давление в присоединяемом газопроводе - менее 0,6 МПа включительно, в случаях, когда наименьшее расстояние строящейся (реконструируемой) сети газораспределения до точки подключения, измеряемое по прямой линии составляет не более 500 метров в сельской местности и не более 300 метров в границах городских поселений и (или) указанная сеть газораспределения пролегает по территории не более чем одного муниципального образования 3. В случае, когда плата за технологическое присоединение устанавливается по индивидуальному проекту, а также если, максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования составляет менее 500 куб. метров и (или) проектное рабочее давление в присоединяемом газопроводе менее 0,6 МПа, в случаях, когда наименьшее расстояние строящейся (реконструируемой) сети газораспределения до точки подключения, измеряемое по прямой линии составляет более 500 метров в сельской местности и (или) более 300 метров в границах городских поселений и (или) указанная сеть газораспределения пролегает по территории более чем одного муниципального образования | 1 год с момента поступления в ОАО «Апшеронскрайгаз» подписанного заявителем договора о подключении, если иные сроки (но не более 2 лет) не предусмотрены инвестиционной программой или соглашением сторон 1,5 года с момента поступления в ОАО «Апшеронскрайгаз» подписанного заявителем договора о подключении, если иные сроки (но не более 3 лет) не предусмотрены инвестиционной программой или соглашением сторон 2 года с момента поступления в ОАО «Апшеронскрайгаз» подписанного заявителем договора о подключении, если иные сроки (но не более 4 лет) не предусмотрены инвестиционной программой или соглашением сторон |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Выполняет мероприятия по подключению объекта капитального строительства к сети газораспределения внутри границ земельного участка (разработка проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным договором о подключении, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательно, выполнение технических условий, допуск к приемке скрытых работ при строительстве газопроводов от газоиспользующего оборудования до точек подключения представителей ОАО «Апшеронскрайгаз», представление ОАО «Апшеронскрайгаз» раздел утвержденной в установленном порядке проектной документации (1 экземпляр), который включает в себя сведения об инженерном оборудовании, о сетях газопотребления, перечень инженерно-технических мероприятий и содержание технологических решений (представляется в случае, если разработка проектной документации предусмотрена законодательством Российской Федерации), в случае внесения изменений в проект газоснабжения, влекущих изменение указанной в договоре о подключении максимального часового расхода газа, в срок, оговоренный в договоре о подключении, направить ОАО «Апшеронскрайгаз» предложение о внесении соответствующих изменений в договор о подключении. Изменение заявленного максимального часового расхода газа не может превышать величины, указанной в технических условиях. Обеспечить доступ к объектам капитального строительства представителей ОАО «Апшеронскрайгаз» для проверки выполнения заявителем технических условий, внести плату за технологическое присоединение в размере и сроки, которые установлены договором о подключении, подписать в ОАО «Апшеронскрайгаз» акт о готовности объекта к подключению- до подключения) |  | В сроки согласно п.1 данного раздела |
| 3. | После проведения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) акт разграничения имущественной принадлежности, акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон и акт о подключении (технологическом присоединении) | Заместитель генерального директора по строительству, начальник соответствующего цеха (участка) эксплуатации - после проведения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) подписывает акт разграничения имущественной принадлежности, акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон и акт о подключении (технологическом присоединении) | В сроки, указанные в договоре о подключении |

Примечание: 1. Обязанности ОАО «Апшеронскрайгаз» -:

а) осуществить действия по созданию (реконструкции) сети газораспределения до точек подключения, предусмотренные договором о подключении, а также по подготовке сети газораспределения к подключению объектов капитального строительства заявителя и пуску газа не позднее установленного договором о подключении дня подключения;

б) проверить выполнение заявителем технических условий о присоединении. Осуществление указанных действий завершается составлением и подписанием обеими сторонами акта о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению);

в) осуществить действия по подключению (технологическому присоединению) не позднее установленного договором о подключении дня подключения (технологического присоединения) (но не ранее подписания акта о готовности, если эта обязанность в соответствии с договором о подключении возложена на исполнителя;

г) по запросу заявителя не позднее 10 дней со дня получения запроса направить заявителю информацию о ходе выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению).

2. Права ОАО «Апшеронскрайгаз»:

а) участвовать в приемке скрытых работ при строительстве заявителем газопроводов от газоиспользующего оборудования до точек подключения;

б) перенести дату подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства заявителя к сети газораспределения без изменения сроков внесения платы за технологическое присоединение, на срок , необходимый для проведения проверки ОАО «Апшеронскрайгаз» готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования заявителя, если заявитель не предоставил ОАО «Апшеронскрайгаз» в установленные договором о подключении сроки возможность осуществить проверку готовности указанных сетей и  оборудования к подключению и пуску газа.

3. Заявитель имеет право получить не позднее 10 -ти дней со дня получения ОАО «Апшеронскрайгаз» своего запроса, информацию о ходе выполнения ОАО «Апшеронскрайгаз» мероприятий, предусмотренных договором о подключении.

4. Мероприятия по подключению (технологическому присоединению) в пределах границ земельного участка осуществляются заявителем, а мероприятия по подключению (технологическому присоединению) до границы земельного участка осуществляются ОАО «Апшеронскрайгаз».

5. Заявитель несет имущественную и эксплуатационную ответственность в границах земельного участка, ОАО «Апшеронскрайгаз» несет балансовую и эксплуатационную ответственность до границ земельного участка.

6. Под границей земельного участка заявителя понимаются подтвержденные правоустанавливающими документами границы земельного участка либо границы иного недвижимого объекта, на котором (в котором) находится принадлежащий заявителю на праве собственности или на ином законном основании объект капитального строительства, в отношении которого предполагается осуществление мероприятий по подключению (технологическому присоединению).

7. В случае если мероприятия по подключению за границами участка заявителя (либо их часть) осуществляются заявителем, максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования которого составляет 500 куб. метров и более и (или) проектное рабочее давление в присоединяемом газопроводе которого составляет более 0,6 МПа (за исключением мероприятий, связанных с расширением пропускной способности существующей сети газораспределения), в договоре о подключении указываются мероприятия, выполняемые заявителем, при этом размер платы за технологическое присоединение для заявителя уменьшается на стоимость выполняемых им мероприятий, указанную в решении органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов. Объекты капитального строительства в данном случае, построенные заявителем за границами своего участка, оформляются в его собственность, и по ним заявитель несет эксплуатационную ответственность.

Согласие заявителя на обработку его персональных данных, предоставляемых в ОАО «Апшеронскрайгаз»

Я, ________________________________________________________________,

(Ф.И.О.)

_________________________________________________________________

(адрес регистрации)

паспорт серия ________, номер ____________,  выданный  _________________ _______________________________________ « ___ » ___________ 201_ года, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие ОАО «Апшеронскрайгаз», расположенному по адресу: РФ, Краснодарский край, Апшеронский район, г.Апшеронск, ул.Ворошилова, 78, на обработку моих персональных данных, а именно: Ф.И.О., паспортные данные, почтовый адрес, биометрические персональные данные.

Для обработки в целях подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства, расположенного по адресу _________________________________________________________________,

к сетям газораспределения.

Я ознакомлен с моими правами и обязанностями в этой области.

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до достижения целей обработки и окончания срока хранения документов. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления, оформленного должным образом.

« ____ » __________ 201_ г.

_________________

(подпись)

Утвержден постановлением Правительства РФ от 15.06.2017г. №713

З А П Р О С

о предоставлении технических условий на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям газораспределения

(физические лица, индивидуальные предприниматели)

Генеральному директору ОАО «Апшеронскрайгаз» Е.В.Рябухину от ______________________________ , _________________________________ (Ф.И.О) Почтовый адрес: __________________, _________________________________ Место жительства: ________________ ________________________________,

2.  В связи с ________________________________________________________________________

(подключение (технологическое присоединение) к сети газораспределения объекта капитального строительства; увеличение объема потребления газа и (или) пропускной способности (для сети газораспределения) подключаемого объекта капитального строительства; изменение схемы газоснабжения подключенного объекта капитального строительства- указать нужное)

прошу выдать технические условия на подключение (технологическое присоединение) к сети газораспределения объекта капитального строительства  ___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ ,

(наименование объекта)

расположенного (проектируемого) по адресу: РФ, Краснодарский край, Апшеронский район, ___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ .

(местонахождение объекта)

3. Планируемая величина максимального часового расхода газа _____________ м³/час (в случае одной точки подключения)

4. Планируемая величина максимального часового расхода газа по каждой из точек подключения (если их несколько):  с ________________  м³/час; с ___________  м³/час; с ____________  м³/час.

Обоснование необходимости подключения нескольких точек ___________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________.

5. Планируемый срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства (при наличии соответствующей информации) __________________________________________________________________________________ .

(месяц, год)

6. Дополнительная информация __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ .

(заполняется по инициативе заявителя)

7.  В целях получения технических условий на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сети газораспределения к настоящему запросу прилагаю следующие документы:

- доверенность, иные документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя (в случае, если заявка о подключении (технологическом присоединении)  подается представителем заявителя);

- копии правоустанавливающих документов, подтверждающих право собственности, или иное законное основание на земельный участок, на котором располагается (будет располагаться) объект капитального строительства, и (или)  договор о комплексном освоении территории;

- ситуационный план;

- расчет планируемого максимального часового расхода газа (не требуется в случае планируемого максимального часового расхода газа не более 5 м3/час);

- согласие основного абонента на подключение (технологическое присоединение) к сетям газораспределения и (или) газопотребления основного абонента, а также на строительство газопровода на земельном участке основного абонента, если подключение осуществляется на земельном участке, правообладателем которого является основной абонент (в случае подключения к сетям газораспределения и (или) газопотребления, принадлежащим третьим лицам);

- копия акта о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства лица, которое уступает право на использование мощности, или иные документы, подтверждающие параметры подключения (технологического присоединения) такого объекта, и заверенная сторонами копия заключенного соглашения об уступке права на использование мощности, а также документы, удостоверяющие размер снижения потребления газа;

- копия документа, подтверждающего право собственности, или иное законное основание на объект капитального строительства в случае завершения строительства указанного объекта;

- заверенная в установленном порядке копия договора о пользовании объектами инфраструктуры и другим имуществом общего пользования в соответствии с Федеральным законом "О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан" (в случае если подлкючение осуществляется с использованием объектов инфраструктуры и другого имущества общего пользования);

- решение общего собрания членов некоммерческого объединения о назначении уполномоченного лица на подачу запроса о предоставлении технических условий;

- копия разработанной и утвержденной в соответсвии с законодательством Российской Федерации документации по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории), предусматривающий строительство сети газопотребления в пределах территории, подлежащей комплексному освоению (в случае необходимости подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства, расположенных в пределах территории, подлежащей комплексному освоению).

Заявитель (физическое лицо): _______________________

(подпись)   ___________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, контактный телефон, E-mail )

Дата ___________________

Информация исполнителя (заполняется исполнителем):

ТУ №_________, от __________________г. Кому выданы: начальнику проектной группы ОАО, Заявителю; _______________________________________________________________________________ Кем выданы_______________________________________________________________________________

Утвержден постановлением Правительства РФ от 15.06.2017г. №713

З А П Р О С

о предоставлении технических условий на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям газораспределения

(юридические лица)

|  | Генеральному директору ОАО «Апшеронскрайгаз» Е.В.Рябухину |
| --- | --- |

1. Реквизиты заявителя:

___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ (полное и сокращенное (при наличии) наименование заявителя, организационно- правовая форма, местонахождение и почтовый адрес)

2.  В связи с________________________________________________________________________

(подключение (технологическое присоединение) к сети газораспределения объекта капитального строительства; увеличение объема потребления газа и (или) пропускной способности (для сети газораспределения) подключаемого объекта капитального строительства; изменение схемы газоснабжения подключенного объекта капитального строительства- указать нужное)

прошу выдать технические условия на подключение (технологическое присоединение) к сети газораспределения объекта капитального строительства  ___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ ,

(наименование объекта)

расположенного (проектируемого) по адресу: РФ, Краснодарский край, Апшеронский район, ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ .

(местонахождение объекта)

3. Планируемая величина максимального часового расхода газа _____________ м³/час (в случае одной точки подключения)

4. Планируемая величина максимального часового расхода газа по каждой из точек подключения (если их несколько):  с ___________  м³/час; с ___________  м³/час; с ____________  м³/час.

Обоснование необходимости подключения нескольких точек __________________________________________________________________________________ .

5. Планируемый срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства (при наличии соответствующей информации) __________________________________________________________________________________ .

(месяц, год)

6. Дополнительная информация __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________.

(заполняется по инициативе заявителя)

7.  В целях получения технических условий на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сети газораспределения к настоящему запросу прилагаю следующие документы:

- доверенность, иные документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя (в случае, если заявка о подключении (технологическом присоединении)  подается представителем заявителя);

- копии правоустанавливающих документов, подтверждающих право собственности, или иное законное основание на земельный участок, на котором располагается (будет располагаться) объект капитального строительства, и (или)  договор о комплексном освоении территории;

- ситуационный план;

- расчет планируемого максимального часового расхода газа (не требуется в случае планируемого максимального часового расхода газа не более 5 м3/час);

- согласие основного абонента на подключение (технологическое присоединение) к сетям газораспределения и (или) газопотребления основного абонента, а также на строительство газопровода на земельном участке основного абонента, если подключение осуществляется на земельном участке, правообладателем которого является основной абонент (в случае подключения к сетям газораспределения и (или) газопотребления, принадлежащим третьим лицам);

- копия акта о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства лица, которое уступает право на использование мощности, или иные документы, подтверждающие параметры подключения (технологического присоединения) такого объекта, и заверенная сторонами копия заключенного соглашения об уступке права на использование мощности, а также документы, удостоверяющие размер снижения потребления газа;

- копия документа, подтверждающего право собственности, или иное законное основание на объект капитального строительства в случае завершения строительства указанного объекта;

- заверенная в установленном порядке копия договора о пользовании объектами инфраструктуры и другим имуществом общего пользования в соответствии с Федеральным законом "О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан" (в случае если подлкючение осуществляется с использованием объектов инфраструктуры и другого имущества общего пользования);

- решение общего собрания членов некоммерческого объединения о назначении уполномоченного лица на подачу запроса о предоставлении технических условий;

- копия разработанной и утвержденной в соответсвии с законодательством Российской Федерации документации по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории), предусматривающий строительство сети газопотребления в пределах территории, подлежащей комплексному освоению (в случае необходимости подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства, расположенных в пределах территории, подлежащей комплексному освоению).

Заявитель (юридическое лицо):_______________________________________________________  (должность)

________________________   _________________________________________________________

(подпись)                                         (фамилия, имя, отчество, контактный телефон, E-mail )

Дата ___________________

Информация исполнителя (заполняется исполнителем):

ТУ №_________, от __________________г. Кому выданы: начальнику проектной группы ОАО, Заявителю; _______________________________________________________________________________ Кем выданы_______________________________________________________________________________

Полное  и сокращенное наименование (при наличии) и реквизиты заявителя, его организационно- правовая форма, местонахождение и почтовый адрес (юридическое лицо, на бланке организации)______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

(юридический адрес, контактный телефон, факс, адрес электронной почты, Ф.И.О. руководителя)

| Исх. № (юридическое лицо)________ От "____" ______________ 20___г. | Генеральному директору ОАО «Апшеронскрайгаз» Е.В.Рябухину от ______________________________________________, ( Ф.И.О.- физическое лицо, индивидуальный предприниматель) зарегистрированного по адресу: _________________________________________________, проживающему по адресу: _________________________________________________ Документ, удостоверяющий личность:________________ _________________________________________________ (серия, номер, кем и когда выдан) Контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии): ____________________________________ |
| --- | --- |

З А П Р О С

о  расчете планируемого максимального часового расхода газа

Прошу Вас, в соответствии с "Правилами подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения", утвержденным постановлением Правительства РФ от 30.12.2013г. №1314, выполнить расчет планируемого максимального часового расхода газа:

Наименование объекта (ов): ___________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

(производственное здание, котельная, жилой дом, общественное, административное, бытовое здание и т.д.)

Месторасположение объекта(ов)/ земельного участка: ____________________________________

___________________________________________________________________________________________

(почтовый адрес, согласно правоустанавливающим документам)

Направление использования газа:______________________________________________________        (производственные нужды, пищеприготовление, горячее водоснабжение, отопление, вентиляция, выработка продукции )

Предполагаемая отапливаемая площадь, состав газоиспользующего оборудования:____________ ___________________________________________________________________________________

(газовый котел- одно, двух контурный, газовая плита, газовый проточный водонагреватель, газовый электрогенератор, конвертор, инфракрасная горелка, газовый воздухонагреватель, газовое оборудование для выработки продукции  и т.д.)

« ___» ______________ 20 ____ г.                                                 ________________________

(подпись заказчика)

Перечень прилагаемых документов к запросу:

1. Копии паспортов заводов- изготовителей  газоиспользующего оборудования с техническими характеристиками (при необходимости).

2. Копии технических паспортов (паспортов БТИ), проектов на газифицируемые объекты.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Расчет планируемого максимального часового расхода газа, выполняется исполнителем:

- при максимальном расходе газа не более 5 м3/час, без взимания платы;

- при максимальном расходе газа более 5 м3/час- на возмездной основе.

# Утверждена постановлением правительства РФ от 15.06.2017г №713

# ТЕХНИЧЕСКИЕ  УСЛОВИЯ № 8456  от 29 июня 2017г

на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сети газораспределения

(при предварительной выдаче технических условий)

1. Исполнитель: Открытое акцонерное общество «Апшеронскрайгаз»

## 2. Заявитель:  Иванов И.И.

## 3. Объект капитального строительства:  Существующий индивидуальный жилой дом (ввод и ВДГО)  расположенный (проектируемый) по адресу:  Краснодарский край, Апшеронский район, г.Апшеронск, ул.Ленина, 388

с максимальной нагрузкой (часовым расходом газа) 4  м³/час

4. Срок подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения объекта капитального строительства 365 дней с даты заключения договора о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения.

5. Срок действия настоящих технических условий составляет 3 года.

Главный инженер ОАО «Апшеронскрайгаз»                                          С.В.Ткачев

Приложение №1 к договору о подключении (технологическом присоединении)

объектов капитального строительства к сети газораспределения

№ ______ от " ____ " ___________ 20 __ г.

# ТЕХНИЧЕСКИЕ  УСЛОВИЯ

на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сети газораспределения

1. Исполнитель: Открытое акцонерное общество «Апшеронскрайгаз»

## 2. Заявитель:  Иванов И.И.

## 3. Объект капитального строительства: Существующий индивидуальный жилой дом (ввод и ВДГО)

## расположенный (проектируемый) по адресу: Краснодарский край, Апшеронский район, г.Апшеронск, ул.Ленина, 388

4. Максимальная нагрузка (часовой расход газа) 4  м³/час

## 5. Давление газа в точке подключения: максимальное 0,003 МПа, фактическое (расчетное) 0,0013  МПа;

## 6. Информация о газопроводе в точке подключения: 32 мм, сталь.

7. Срок подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения объекта   капитального строительства 365 дней.

8. Основняе инжнерно- технические и общие требования к проектной документации в случаях, предусмотренных законодательством РФ:
 8.1. Направление использования газа: пищеприготовление, отопление.

8.2. Газоиспользующее оборудование:  ПГ-4, г/котел.

8.3. Для определения расположения подземного газопровода, в траншеи уложить ленту с надписью «ГАЗ».

8.4. Защита стальных участков подземного газопровода- ввода от электрохимической коррозии  - в/усиленная изоляция труб и замена грунта в траншеи на всю длину участков на песок.

8.5. Диаметры и материалы проектируемых труб- подземный наружный газопровод- ввод  из полиэтилена, на выходе из земли, вводной и внутренний- стальные- диаметры по гидравлическому расчету.

8.6. На  вводе в  объект и опуске в землю установить отключающее устройство и ИС.

8.7. В объекте установить КТЗ, газоиспользующее оборудование. При установки газоиспользующего оборудования в подвале, цокольном этаже, бане, в пристроенном помещении - дополнительно установить сигнализатор загазованности по метану с ЭМК на газопроводе.

8.8. Помещение с ПГ4 и одним г/котлом N ≤ 60 кВт, должно быть -V ≥ (15 + 0,2 х 1 кВт мощности котла) м3, иметь 3-х кратную вытяжную вентиляцию, приточную вентиляцию в нижней части двери в виде решетки или жалюзийную решетку живым сечением S ≥ 0,025 м2, из расчета достаточности воздуха на горение газа и вытяжки, высота потолков ≥2,5м, окно с форточкой (фрамугой), дымоход.

8.9. Материалы, узлы и газовое оборудование, должны соответствовать Техн. регламенту о безопасности машин и оборудования, иметь зарегистрированные в гос. реестре РФ сертификаты и декларации Таможенного союза по форме 5Д.

8.10. В проектной документации предусмотреть охранные зоны газопроводов в соответствии с "Правилами охраны газораспределительных сетей", мероприятия по охране окружающей среды.

9. Другие условия подключения, включай точку подключения:

9.1. Источник газоснабжения- (ГРС «Апшеронск») - действующий надземный  стальной распределительный  газопровод низкого давления Дн=159мм ул. Ленина

9.1. Точка подключения (технологического присоединения)- ввод н/д Дн=32 мм на границе земельного участка заявителя.

10. Оборудование подключаемого объекта капитального строительства прибором учета газа (если предусмотрено законодательством РФ)- узел учета с газовым фильтром (при наружной установке- в утепленном ящике) в соотв. с "Правилами учета газа", утв. Приказом Мин. энергетики РФ от 30.12.2013г №961, внесенный в государственный реестр средств измерений РФ. До пуска газа, газовый счетчик опломбировать с представителями ООО "Газпром межрегионгаз Краснодар"..

11. Срок действия настоящих технических условий составляет 3 года со дня заключения договора о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения.

Главный инженер ОАО «Апшеронскрайгаз»                                          С.В.Ткачев

Утверждена постановлением Правительства РФ от 15.06.2017г. №713

З А Я В К А

о заключении договора о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения

(физические лица, индивидуальные предприниматели)

1. Генеральному директору ОАО «Апшеронскрайгаз» Е.В.Рябухину от ______________________________ , _________________________________ (Ф.И.О) Почтовый адрес: __________________, _________________________________ Место жительства: ________________ ________________________________, документ , удостоверяющий личность ____________ , № ________________ , дата выдачи ______________________, телефон, факс, E-mail ______________ _________________________________. (для индивидуальных предприниматилей, дополнительно- государственный регистрационный номер записи, вносимый в ЕГРП, дата ее внесения в реестр)

2.  В связи с ___________________________________________________________________________

(подключение (технологическое присоединение) к сети газораспределения объекта капитального строительства; увеличение объема потребления газа и (или) пропускной способности (для сети газораспределения) подключаемого объекта капитального строительства; изменение схемы газоснабжения подключенного объекта капитального строительства- указать нужное)

прошу заключить договор о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к сети газораспределения  _____________________________________________________________________________________ ,

(наименование объекта капитального строительства)

расположенного (проектируемого) по адресу: РФ, Краснодарский край, Апшеронский район, ____________________________________________________________________________________________.

(местонахождение объекта)

3. Планируемая величина максимального часового расхода газа ________________________________________________ м³/час

(указывается, если ранее технические условия не выдавались)

4. Максимальная нагрузка (часовой расход газа)  по каждой из точек подключения (указывается, если ранее технические условия не выдавались):  с ________ м³/час; с _________ м³/час; с __________  м³/час.

5. Характер потребления газа _____________________________________________________________________________________ .

(вид экономической деятельности хозяйствующего субъекта- для индивидуальных предпринимателей)

6. Сроки проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства (в том числе по этапам и очередям) _____________________________________________________________________________________.

(месяц, год)

7. Планируемое распределение максимального часового расхода газа _____________________________________________________________________________________ .

(по этапам и очередям)

8. Номер и дата выдачи полученных ранее технических условий ______________________________.

(при наличии технических условий)

9. Правовые основания владения и (или) пользования земельным участком и (или) договор о комплексном освоении территории _____________________________________________________________________________________.

(указываются, если ранее технические условия не выдавались)

10. Дополнительная информация _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ .

(представляется по инициативе заявителя)

11.  В целях получения заключения договора о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к сети газораспределения к настоящей заявке прилагаю следующие документы:

а) доверенность, иные документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя (в случае, если заявка о подключении (технологическом присоединении)  подается представителем заявителя);

Ниже перечисленные документы прилагаются, если сведения, содержащиеся в таких документах, изменились по сравнению со сведениями, ранее представленными заявителем в ОАО «Апшеронскрайгаз» для получения технических условий

б) копия документа, подтверждающего право собственности, или иное законное основание на объект капитального строительства и (или) земельный участок, на котором расположены (будет располагаться) объекты капитального строительства заявителя, и (или) договор о комплексном освоении территории; в) ситуационный план; г) расчет максимального часового расхода газа (не требуется в случае планируемого максимального часового расхода газа не более 5 м3/час; д) согласие основного абонента на подключение (технологическое присоединение) к сетям газораспределения и (или) газопотребления основного абонента, а также на строительство газопровода на земельном участке основного абонента, если подключение осуществляется на земельном участке, правообладателем которого является основной абонент (в случае подключения к сетям газораспределения и (или) газопотребления, принадлежащим третьим лицам); е) заверенная в установленном порядке копия договора о пользовании объектами инфраструктуры и другим имуществом общего пользования в соответствии с Федеральным законом "О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан" (в случае если подключение осуществляется с использованием объектов инфраструктуры и другого имущества общего пользования) некоммерческого объединения; ж) копия акта о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства лица, которое уступает право на использование мощности, или иные документы, подтверждающие параметры подключения (технологического присоединения), и заверенная сторонами копия заключенного соглашения об уступке права на использование мощности, а также документы, удостоверяющие размер снижения потребления газа; з) решение общего собрания членов некоммерческого объединения о назначении уполномоченного лица на подачу запроса о предоставлении технических условий; и) копия разработанной и утвержденной в соответсвии с законодательством Российской Федерации документации по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории), предусматривающий строительство сети газопотребления в пределах территории, подлежащей комплексному освоению (в случае необходимости подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства, расположенных в пределах территории, подлежащей комплексному освоению);

к) топографическая карта участка в масштабе 1:500 (со всеми наземными и подземными коммуникациями и сооружениями) согласованная с организациями, эксплуатирующими указанные коммуникации и сооружения (не прилагается, если заказчик- физическое лицо, осуществляющее создание (реконструкцию)  объекта индивидуального жилищного строительства);

л) копии заключения газотранспортной организации и газораспределеительной организации, сеть газораспределения котрой технологически связана с сетью газораспределения исполнителя (при наличии такой сети), о наличии или об отсутствии технической возможности подключения (в случае, когда максимальный часовой расход газа превышает 300 м³/час).

Заявитель (физическое лицо): _____________________________

(подпись)

_________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, контактный телефон, E-mail )

Дата ___________________

Утверждена постановлением Правительства РФ от 15.06.2017г. №713

З А Я В К А

о заключении договора о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения

(юридические лица)

|  | Генеральному директору ОАО «Апшеронскрайгаз» Е.В.Рябухину |
| --- | --- |

1. Реквизиты заявителя:

_____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________

(полное наименование и государственный регистрационный номер записи, вносимой в Единый государственный реестр юридических лиц, дата ее внесения в реестр, почтовый адрес и иные способы обмена информацией - телефон, факс,  E-mail)

2.  В связи с __________________________________________________________________________

(подключение (технологическое присоединение) к сети газораспределения объекта капитального строительства; увеличение объема потребления газа и (или) пропускной способности (для сети газораспределения) подключаемого объекта капитального строительства; изменение схемы газоснабжения подключенного объекта капитального строительства- указать нужное)

прошу заключить договор о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к сети газораспределения __________________________________________________ _____________________________________________________________________________________,

(наименование объекта капитального строительства)

расположенного (проектируемого) по адресу: РФ, Краснодарский край, Апшнронский район, _____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ .

(местонахождение объекта)

3. Планируемая величина максимального часового расхода газа _________________________ м³/час

(указывается, если ранее технические условия не выдавались)

4. Максимальная нагрузка (часовой расход газа)  по каждой из точек подключения (указывается, если ранее технические условия не выдавались):  с _________ м³/час; с _________ м³/час; с __________  м³/час.

5. Характер потребления газа _____________________________________________________________________________________ .

(вид экономической деятельности хозяйствующего субъекта)

6. Сроки проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства (в том числе по этапам и очередям) __________________________________________ ______________________________________________________________________________________

(месяц, год)

7. Планируемое распределение максимального часового расхода газа __________________________ _____________________________________________________________________________________                                                                                                                                                        (по этапам и очередям)

8. Номер и дата выдачи полученных ранее технических условий _____________________________.

(при наличии технических условий)

9. Правовые основания владения и (или) пользования земельным участком и (или) договор о комплексном освоении территории _____________________________________________________________________________.

(указываются, если ранее технические условия не выдавались)

10. Дополнительная информация _________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ .

(представляется по инициативе заявителя)

11.  В целях получения заключения договора о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к сети газораспределения к настоящей заявке прилагаю следующие документы:

а) доверенность, иные документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя (в случае, если заявка о подключении (технологическом присоединении)  подается представителем заявителя);

Ниже перечисленные документы прилагаются, если сведения, содержащиеся в таких документах, изменились по сравнению со сведениями, ранее представленными заявителем в ОАО «Апшеронскрайгаз» для получения технических условий

б) копия документа, подтверждающего право собственности, или иное законное основание на объект капитального строительства и (или) земельный участок, на котором расположены (будет располагаться) объекты капитального строительства заявителя, и (или) договор о комплексном освоении территории; в) ситуационный план; г) расчет максимального часового расхода газа (не требуется в случае планируемого максимального часового расхода газа не более 5 м3/час; д) согласие основного абонента на подключение (технологическое присоединение) к сетям газораспределения и (или) газопотребления основного абонента, а также на строительство газопровода на земельном участке основного абонента, если подключение осуществляется на земельном участке, правообладателем которого является основной абонент (в случае подключения к сетям газораспределения и (или) газопотребления, принадлежащим третьим лицам); е) заверенная в установленном порядке копия договора о пользовании объектами инфраструктуры и другим имуществом общего пользования в соответствии с Федеральным законом "О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан" (в случае если подключение осуществляется с использованием объектов инфраструктуры и другого имущества общего пользования) некоммерческого объединения; ж) копия акта о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства лица, которое уступает право на использование мощности, или иные документы, подтверждающие параметры подключения (технологического присоединения), и заверенная сторонами копия заключенного соглашения об уступке права на использование мощности, а также документы, удостоверяющие размер снижения потребления газа; з) решение общего собрания членов некоммерческого объединения о назначении уполномоченного лица на подачу запроса о предоставлении технических условий; и) копия разработанной и утвержденной в соответствии с законодательством Российской Федерации документации по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории), предусматривающий строительство сети газопотребления в пределах территории, подлежащей комплексному освоению (в случае необходимости подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства, расположенных в пределах территории, подлежащей комплексному освоению);

к) топографическая карта участка в масштабе 1:500 (со всеми наземными и подземными коммуникациями и сооружениями) согласованная с организациями, эксплуатирующими указанные коммуникации и сооружения (не прилагается, если заказчик- физическое лицо, осуществляющее создание (реконструкцию)  объекта индивидуального жилищного строительства);

л) копии заключения газотранспортной организации и газораспределеительной организации, сеть газораспределения котрой технологически связана с сетью газораспределения исполнителя (при наличии такой сети), о наличии или об отсутствии технической возможности подключения (в случае, когда максимальный часовой расход газа превышает 300 м³/час).

Заявитель (юридическое лицо):

________________________ _____________________   ______________________________________

(должность)                               (подпись)                       (фамилия, имя, отчество, контактный телефон, E-mail )

Дата ___________________

ДОГОВОР № ____/___ -ТП

о подключении (технологическом присоединении) объектов

капитального строительства к сети газораспределения

г.Апшеронск, Апшеронского района, Краснодарского края

" __ " _______ 20 __г.

ОАО «Апшеронскрайгаз», именуемое в дальнейшем исполнитель, в лице генерального директора Рябухина Евгения Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

__________Ф.И.О.________________, именуемый  в  дальнейшем  заявитель,  с  другой  стороны,  именуемые в дальнейшем стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

I. Предмет настоящего договора

1. По  настоящему договору исполнитель принимает на себя обязательства по   подключению (технологическому  присоединению)  объекта  капитального строительства ___________________________  (далее  -  объект капитального строительства)  к  сети   газораспределения, принадлежащей   исполнителю   на  праве  собственности  или  ином  законном основании,   с   учетом   максимальной  нагрузки  (часовым  расходом  газа) газоиспользующего оборудования.

Заявитель  принимает  на  себя  обязательства по обеспечению готовности объекта   капитального строительства   к   подключению  (технологическому присоединению) в пределах границ  принадлежащего  ему  земельного  участка:  _____________________________  в соответствии с условиями настоящего договора,  а  также  оплатить  услуги по подключению (технологическому присоединению).

2. Подключение осуществляется в соответствии с техническими условиями на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям газораспределения по форме согласно приложению N 1 (далее - технические условия), являющимися неотъемлемой частью настоящего договора.

Срок действия технических условий составляет  _______ г.  со дня заключения настоящего договора.

3. Срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) объекта капитального строительства и пуску газа составляет _________ со дня заключения настоящего договора.

4. Под точкой подключения (технологического присоединения) в настоящем договоре понимается место соединения сети газораспределения исполнителя с сетью газопотребления объекта капитального строительства.

II. Обязанности и права сторон

5. Исполнитель обязан:

разработать проектную документацию на создание (реконструкцию) сети газораспределения до точки (точек) подключения (технологического присоединения) на границе земельного участка заявителя (проект газоснабжения) и получить на нее положительное заключение экспертизы (при необходимости создания сети газораспределения) в случае, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

направить заявителю в течение 5 рабочих дней после получения положительного заключения экспертизы на проектную документацию информацию о расположении точки (точек) подключения (технологического присоединения) (при необходимости создания сети газораспределения);

осуществить действия по созданию (реконструкции) сети газораспределения до точки (точек) подключения, а также по подготовке сети газораспределения к подключению объектов капитального строительства заявителя и пуску газа не позднее срока, предусмотренного пунктом 3 настоящего договора;

проверить выполнение заявителем технических условий при условии обеспечения заявителем доступа исполнителя к объекту капитального строительства в срок не позднее чем за 14 дней до дня подключения к сетям газораспределения и составить акт о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению) по форме согласно приложению N 2 (далее - акт о готовности сетей), являющегося неотъемлемой частью настоящего договора;

осуществить действия по подключению (технологическому присоединению) не позднее установленного настоящим договором дня подключения (технологического присоединения), но не ранее подписания акта о готовности сетей;

направить заявителю информацию о ходе выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) объекта капитального строительства не позднее 10 дней со дня получения запроса заявителя в письменной форме;

согласовать в письменной форме с собственником земельного участка строительство сетей газораспределения, необходимых для подключения объекта капитального строительства заявителя, в случае строительства сетей газораспределения на земельных участках, находящихся в собственности третьих лиц;

направить в адрес заявителя в течение 3 рабочих дней со дня осуществления действий по подключению (технологическому присоединению) подписанный со своей стороны акт о подключении (технологическом присоединении) по форме согласно приложению N 3 (далее - акт о подключении), являющегося неотъемлемой частью настоящего договора.

6. Исполнитель вправе:

участвовать в приемке скрытых работ при строительстве заявителем газопроводов от газоиспользующего оборудования до точек подключения;

перенести срок подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства заявителя к сети газораспределения без изменения сроков внесения платы за технологическое присоединение на срок, необходимый для проведения проверки исполнителем готовности сети заявителя, если заявитель не предоставил исполнителю возможность осуществить проверку готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования к подключению и пуску газа.

7. Заявитель обязан:

осуществить мероприятия по обеспечению готовности объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению) в пределах границ принадлежащего ему земельного участка;

разработать на основании технических условий проектную документацию (в случае, предусмотренном законодательством Российской Федерации) о создании сети газопотребления от точки (точек) подключения (технологического присоединения) до газоиспользующего оборудования (информацию о точках подключения направляет исполнитель);

представить исполнителю 1 экземпляр раздела утвержденной в установленном порядке проектной документации, который включает в себя сведения об инженерном оборудовании, о сетях газопотребления, перечень инженерно-технических мероприятий и содержание технологических решений (представляется в случае, если разработка проектной документации заявителем предусмотрена законодательством Российской Федерации);

в случае внесения изменений в проектную документацию, влекущих изменение указанного в настоящем договоре максимального часового расхода газа, в срок, определенный сторонами, направить исполнителю предложение о внесении соответствующих изменений в настоящий договор (изменение заявленного максимального часового расхода газа не может превышать величину, указанную в технических условиях);

обеспечить создание сети газопотребления на принадлежащем заявителю земельном участке от точки (точек) подключения (технологического присоединения) до газоиспользующего оборудования;

представить исполнителю документ о согласовании собственником земельного участка строительства объектов сетей инженерно-технического обеспечения для подключения объекта капитального строительства заявителя, расположенного на земельном участке, находящемся в собственности третьих лиц;

уведомить исполнителя о выполнении технических условий после выполнения мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка заявителя, предусмотренных техническими условиями;

обеспечить исполнителю доступ к объектам капитального строительства для проверки выполнения технических условий и готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования к подключению и пуску газа в согласованные с исполнителем сроки, но не позднее 30 дней до дня подключения;

внести плату за подключение (технологическое присоединение) в размере и сроки, которые установлены настоящим договором;

подписать акт о готовности сетей в день его составления исполнителем.

8. Заявитель вправе:

получать информацию о ходе выполнения исполнителем мероприятий по подключению (технологическому присоединению) объекта капитального строительства не позднее 10 дней со дня получения исполнителем запроса заявителя в письменной форме;

выполнять мероприятия по подключению (технологическому присоединению) объекта капитального строительства за границами своего участка (либо их часть), если максимальный расход газа газоиспользующего оборудования составляет 500 куб. метров и более и (или) проектное рабочее давление в присоединяемом газопроводе составляет более 0,6 МПа (за исключением мероприятий, связанных с расширением пропускной способности существующей сети газораспределения).

9. В день осуществления фактического подключения (врезки и пуска газа) стороны подписывают акт разграничения имущественной принадлежности по форме согласно приложению N 4 (далее - акт разграничения имущественной принадлежности), акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон по форме согласно приложению N 5 (далее - акт разграничения ответственности), являющиеся неотъемлемой частью настоящего договора, и акт о подключении.

III. Плата за подключение (технологическое присоединение)

объекта капитального строительства и порядок расчетов

10. Размер платы за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства (далее - плата) устанавливается на основании приказов (с изменениями) РЭК-Департамента цен и тарифов Краснодарского края: от 14 ноября 2016г  № 26/2016-газ "Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Краснодарского края", от 28.12.2016г №29/2016-газ "Об установлении стандартизованных тарифных ставок, определяющих величину платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения  на территории Краснодарского края".

Внесение платы осуществляется заявителем в следующем порядке:

50 процентов платы, в течение 15 дней со дня заключения настоящего договора;

50 процентов платы, в течение 15 дней со дня подписания акта разграничения имущественной принадлежности, акта разграничения ответственности и акта о подключении;

В  случае  изменения  размера  платы  стороны  заключают дополнительное соглашение к настоящему договору в течение 10 (десяти) дней после разработки и проведения экспертизы проекта газоснабжения.

11. Датой исполнения обязательства заявителя по оплате расходов на подключение (технологическое присоединение) считается дата внесения денежных средств в кассу или на расчетный счет организации исполнителя.

IV. Порядок мониторинга выполнения технических условий

12.   Порядок   осуществления   исполнителем   мониторинга   исполнения заявителем   технических   условий   при   строительстве   газопроводов  от газоиспользующего  оборудования  до  точек  подключения  и  порядок  выдачи исполнителем  необходимых  рекомендаций  в  связи  с  осуществлением такого мониторинга устанавливаются в следующем порядке:

-Заявитель не позднее 10 (десяти) дней со дня выполнения технических условий направляет исполнителю уведомление о их выполнении;

-Стороны согласовывают дату и время проведения мониторинга выполнения  технических условий.

V. Разграничение имущественной принадлежности сетей

газораспределения и газопотребления и эксплуатационной

ответственности сторон

13. Граница разграничения имущественной принадлежности сетей газораспределения и газопотребления указывается в акте разграничения имущественной принадлежности.

14. Граница эксплуатационной ответственности сторон по сетям газораспределения и газопотребления указывается в акте разграничения ответственности.

VI. Условия изменения, расторжения настоящего договора

и ответственность сторон

15. Настоящий договор может быть расторгнут или изменен по соглашению сторон, оформленному в письменной форме, а также по требованию одной из сторон по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации и настоящим договором.

16. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

17. Заявитель вправе при нарушении исполнителем указанных в настоящем договоре сроков подключения (технологического присоединения) в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор.

18. В случае нарушения одной из сторон сроков исполнения своих обязательств по настоящему договору такая сторона в течение 10 рабочих дней со дня наступления срока исполнения обязательств уплачивает другой стороне неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, установленной на дату заключения настоящего договора, и общего размера платы по настоящему договору за каждый день просрочки.

19. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение явились следствием обстоятельств непреодолимой силы.

VII. Порядок разрешения споров

20. Споры, которые могут возникнуть при исполнении, изменении и расторжении настоящего договора, разрешаются сторонами в соответствии с законодательством Российской Федерации.

VIII. Заключительные положения

21. Настоящий договор считается заключенным с даты поступления подписанного заявителем экземпляра настоящего договора исполнителю.

Датой поступления настоящего договора исполнителю является:

при направлении настоящего договора почтовым отправлением - дата передачи почтового отправления исполнителю организацией почтовой связи;

при направлении настоящего договора курьерской службой, организациями, осуществляющими услуги по доставке корреспонденции (кроме организаций почтовой связи), - дата проставления отметки исполнителем в уведомлении о вручении письма;

при передаче настоящего договора нарочным - дата отметки исполнителя о дате получения настоящего договора, проставленная на экземпляре настоящего договора заявителя.

22. Заявитель дает свое согласие на обработку, в том числе получение, хранение, комбинирование, передачу или любое другое использование персональных данных заявителя, исключительно для целей, связанных с исполнением настоящего договора.

23. Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.

Реквизиты сторон

| Исполнитель: ОАО «Апшеронскрайгаз», | Заявитель: Ф.И.О. |
| --- | --- |
| Адрес местонахождения: ## Россия, Краснодарский край, 352690, ## г. Апшеронск, ул. Ворошилова, 78 т/ф: (86152) 2-54-31 - Публичное акционерное общество «Сбербанк России» ## Краснодарское отделение № 8619 ПАО Сбербанк ## ИНН 2325005830, Р/с 40702810730300100051, ## КПП 232501001, Кор. счёт 30101810600000000602 БИК 040349602, ОКВЭД 35.22.11, ОКПО 03248835, ## ОКОНХ 90214, ОКАТО 03205501000, ОКОПФ 47, ОКФС 17, ОГРН 1022303445010, ОКОГУ 49008, E-mail: apshgaz@mail.kuban.ru; apshraygaz@mail.ru | Адрес местонахождения: _________________________________ Тел.: Паспорт: Регистрация: |
| ____________________ / Е.В.Рябухин / М.П. " ___ " ________ 20 __ г | ____________________ /Ф.И.О./ " ___" ________ 20 __г |

Приложение N 1

к договору № ___ / ___ -ТП  от " __ " _______ 20 __ г. о подключении

(технологическом присоединении)

объектов капитального строительства

к сети газораспределения

(форма)

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

на подключение (технологическое присоединение) объектов

капитального строительства к сетям газораспределения

1. ___________________________________________________________________.

(наименование газораспределительной организации, выдавшей

технические условия)

2. ___________________________________________________________________.

(фамилия, имя,отчество заявителя)

__________________________________________________________________________.

3. Объект капитального строительства __________________________________

__________________________________________________________________________,

(наименование объекта капитального строительства)

расположенный (проектируемый): ____________________________________________

___________________________________________________________________________

(местонахождение объекта капитального строительства

__________________________________________________________________________.

4. Максимальная нагрузка (часовой расход газа) _______________________.

5. Давление газа в точке подключения:

максимальное: ___________ МПа;

фактическое (расчетное): _________________ МПа.

6. Информация     о     газопроводе      в      точке      подключения:

__________________________________________________________________________.

(диаметр, материал труб и тип защитного покрытия)

7.   Срок   подключения   (технологического   присоединения)   к  сетям

газораспределения объекта капитального строительства ____ дней.

8.  Основные  инженерно-технические  и  общие  требования  к  проектной

документации   в   случае,   предусмотренном  законодательством  Российской

Федерации: ________________.

9. Другие    условия    подключения,    включая    точку   подключения,

__________________________________________________________________________.

10.   Оборудование  подключаемого  объекта  капитального  строительства

прибором   учета  газа  (если  предусмотрено  законодательством  Российской

Федерации).

11.  Срок действия настоящих технических условий составляет ________ г.

со   дня   заключения   договора  о  подключении  подпись  (технологическом

присоединении)     объектов     капитального     строительства    к    сети

газораспределения.

Исполнитель                  _________ ____________________________________

подпись  (фамилия, имя, отчество исполнителя)

__________________________________________________________________________________

Форма приложения согласована

| ОАО «Апшеронскрайгаз» | Заявитель: Ф.И.О. |
| --- | --- |
| ____________________ /Е.В.Рябухин/ М.П. " ___ " _______ 20 __ г. | ____________________ /Ф. И. О. / " ___ " _______ 20 __ г. |

Приложение N 2

к договору № ___ / ___ -ТП  от " __ " _______ 20 __ г.  о подключении

(технологическом присоединении)

объектов капитального строительства

к сети газораспределения

(форма)

АКТ

о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего

оборудования объекта капитального строительства

к подключению (технологическому присоединению)

"__" _____________ 20__ г.

___________________________________________________, именуемое в дальнейшем

(полное наименование газораспределительной

организации)

исполнителем, в лице _____________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество лица - представителя

газораспределительной организации)

действующего на основании ________________________________________________,

(устава, доверенности, иных документов)

с одной стороны, и _______________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество заявителя)

именуемый в дальнейшем заявителем, в лице _________________________________

__________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество лица - представителя заявителя)

действующего на основании ________________________________________________,

(устава, доверенности, иных документов)

с  другой  стороны,  в дальнейшем именуемые сторонами, оформили и подписали

настоящий  акт  о  том,  что  в  соответствии  с  договором  о  подключении

(технологическом  присоединении) объектов капитального строительства к сети

газораспределения от "__" ___________ N _______ исполнителю представлены:

1. Проектная документация объекта капитального строительства:

__________________________________________________________________________.

(наименование объекта капитального строительства; проектная организация)

2.  Сеть  газопотребления, построенная на территории земельного участка

заявителя по адресу: _____________________________________________________,

включая  газопровод  подземный, надземный (нужное подчеркнуть), диаметр ___

мм,   давление   ___   МПа,   длину  ___  м  и  следующее  газоиспользующее

оборудование, присоединенное к сети газопотребления:

| Порядковый номер | Наименование тип, марка оборудования | Количество (штук) | Объем газопотребления |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | куб. метров в час | тыс. куб. метров в год |

Заключение:

1.  Проектная  и  техническая  документация  соответствует  техническим

условиям    на   подключение   (технологическое   присоединение)   объектов

капитального    строительства   к   сетям   газораспределения,   являющимся

неотъемлемой  частью договора о подключении (технологическом присоединении)

объектов капитального строительства к сети газораспределения от "__" ______

N _______.

2.   Строительно-монтажные   работы   выполнены   в   полном  объеме  в

соответствии с проектом заявителя.

3.  Монтаж  газоиспользующего  оборудования  выполнен в полном объеме в

соответствии с проектом заявителя.

4.  Сеть  газопотребления и газоиспользующее оборудование к подключению

(технологическому присоединению) готовы.

Подписи сторон

| Исполнитель | Заявитель |
| --- | --- |
| ____________________________________ (должность лица, действующего от имени газораспределительной организации) |  |
| ____________________________________ (фамилия, имя, отчество исполнителя) | ____________________________________ (фамилия, имя, отчество заявителя) |
| _________________________ (подпись) | _________________________ (подпись) |

__________________________________________________________________________________

Форма приложения согласована

| Исполнитель: ОАО «АПшеронскрайгаз» | Заявитель:Ф.И.О. |
| --- | --- |
| ____________________ /Е.В.Рябухин/ М.П. " ___ " _______ 20 __ г. | ____________________ /Ф.И.О./ " ___ " _______ 20 __ г. |

Приложение N 3

к договору № ___ / ___ -ТП  от " __ " _______ 20 __ г.  о подключении

(технологическом присоединении)

объектов капитального строительства

к сети газораспределения

(форма)

АКТ

о подключении (технологическом присоединении)

"__" _______________ 20__ г.

___________________________________________________, именуемое в дальнейшем

(полное наименование газораспределительной

организации)

исполнителем, в лице _____________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество лица - представителя

газораспределительной организации)

действующего на основании ________________________________________________,

(устава, доверенности, иных документов)

с одной стороны, и _______________________________________________________,

(полное наименование заявителя - юридического лица;

фамилия, имя, отчество заявителя - физического лица)

именуемый в дальнейшем заявителем, в лице _________________________________

__________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество лица - представителя заявителя)

действующего на основании ________________________________________________,

(устава, доверенности, иных документов)

с  другой  стороны,  в дальнейшем именуемые сторонами, оформили и подписали

настоящий  акт  о  том,  что  в  соответствии  с  договором  о  подключении

(технологическом  присоединении) объектов капитального строительства к сети

газораспределения   от   "__"   ________  N  __________  (далее  - договор)

произведено    подключение    (технологическое    присоединение)    объекта

капитального   строительства,   расположенного:  ________________,  к  сети

(адрес)

газораспределения, принадлежащей исполнителю _____________________________.

(наименование сети

газораспределения (адрес)

Характеристики выполненного присоединения: __________________.

Сеть газораспределения в точке подключения: _________________.

Расположение газопровода - подземное, надземное (нужное подчеркнуть).

Наружный диаметр ____ мм.

Режим газоснабжения в точке подключения:

максимальный расход газа   ________ куб. метров в час;

максимальное давление газа ________ МПа;

минимальное давление газа  ________ МПа;

режим   газоснабжения:   постоянный,  на  условиях  прерывания  (нужное

подчеркнуть).

Периоды прерывания газоснабжения ______________________________________

__________________________________________________________________________.

(указать в формате с ДД.ММ по ДД.ММ,

если несколько - указать через запятую)

Сеть газопотребления:

газопровод: подземный, надземный, (нужное подчеркнуть);

материал: полиэтилен, сталь и иное (нужное подчеркнуть);

диаметр ____ мм, давление (максимальное) ____ МПа, длина ____ м.

Отключающие устройства: ______________________________________________.

Стоимость работ по договору: _________________________________________.

Газоиспользующее оборудование:

| Порядковый номер | Наименование, тип, марка оборудования | Количество (штук) | Максимальный расход газа (куб. метров в час) | Планируемый объем газопотребления (тыс. куб. метров в год) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого |  |  |  |

Заявитель   претензий   по   оказанию   услуг  к  газораспределительной

организации не имеет.

Подписи сторон

| Исполнитель | Заявитель |
| --- | --- |
| ____________________________________ (должность лица, действующего от имени газораспределительной организации) |  |
| ____________________________________ (фамилия, имя, отчество исполнителя) | ____________________________________ (фамилия, имя, отчество заявителя) |
| _________________________ (подпись) | _________________________ (подпись) |

__________________________________________________________________________________

Форма приложения согласована

| Исполнитель: ОАО «Апшеронскрайгаз» | Заявитель:Ф.И.О. |
| --- | --- |
| ____________________ /Е.В.Рябухин/ М.П. " ___ " _______ 20 __ г. | ____________________ /Ф.И.О./ " ___ " _______ 20 __ г. |

Приложение N 4

к договору № ___ / ___ -ТП  от " __ " _______ 20 __ г.  о подключении

(технологическом присоединении)

объектов капитального строительства

к сети газораспределения

(форма)

АКТ

разграничения имущественной принадлежности

"__" ____________ 20__ г.

___________________________________________________, именуемое в дальнейшем

(полное наименование газораспределительной

организации)

исполнителем, в лице _____________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество лица - представителя

газораспределительной организации)

действующего на основании ________________________________________________,

(устава, доверенности, иных документов)

с одной стороны, и _______________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество заявителя)

именуемый в дальнейшем заявителем, в лице _________________________________

__________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество лица - представителя заявителя)

действующего на основании ________________________________________________,

(устава, доверенности, иных документов)

с  другой  стороны,  в дальнейшем именуемые сторонами, оформили и подписали

настоящий   акт   о   том,   что   границей   разграничения   имущественной

принадлежности сторон является: __________________________________________.

Существующий газопровод ______________________________________________,

(наименование сети газораспределения, адрес)

к   которому   выполнено  фактическое  присоединение  объекта  капитального

строительства, принадлежит исполнителю.

Газопровод  от  границы  разграничения  имущественной принадлежности до

газоиспользующего оборудования ____________________________________________

(наименование объекта капитального

строительства; адрес)

принадлежит заявителю.

Схема газопроводов с указанием границы

разграничения имущественной принадлежности

На схеме указать: изображение объекта и сети газопотребления заявителя, подключенные к сети газораспределения исполнителя; границу имущественной принадлежности сторон; длину, диаметр и материал труб; размещение пункта редуцирования (при наличии)

Условные обозначения:

1.

2.

Подписи сторон

| Исполнитель | Заявитель |
| --- | --- |
| ____________________________________ (должность лица, действующего от имени газораспределительной организации) |  |
| ____________________________________ (фамилия, имя, отчество исполнителя) | ____________________________________ (фамилия, имя, отчество заявителя) |
| _________________________ (подпись) | _________________________ (подпись) |

__________________________________________________________________________________

Форма приложения согласована

| Исполнитель: ОАО «Апшеронскрайгаз» | Заявитель:Ф.И.О. |
| --- | --- |
| ____________________ /Е.В.Рябухин/ М.П. " ___ " _______ 20 __ г. | ____________________ /Ф.И.О./ " ___ " _______ 20 __ г. |

Приложение N 5

к договору № ___ / ___ -ТП  от " __ " _______ 20 __ г.  о подключении

(технологическом присоединении)

объектов капитального строительства

к сети газораспределения

(форма)

АКТ

разграничения эксплуатационной ответственности сторон

"__" ______________ 20__ г.

___________________________________________________, именуемое в дальнейшем

(полное наименование газораспределительной

организации)

исполнителем, в лице _____________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество лица - представителя

газораспределительной организации)

действующего на основании ________________________________________________,

(устава, доверенности, иных документов)

с одной стороны, и _______________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество заявителя)

именуемый в дальнейшем заявителем, в лице ________________________________,

(фамилия, имя, отчество лица -

представителя заявителя)

действующего на основании ________________________________________________,

(устава, доверенности, иных документов)

с  другой  стороны,  в дальнейшем именуемые сторонами, оформили и подписали

настоящий   акт   о   том,   что  границей  разграничения  эксплуатационной

ответственности сторон является:

__________________________________________________________________________.

Схема газопроводов с указанием границы разграничения

эксплуатационной ответственности

На схеме указать: изображение объекта и сети газопотребления заявителя, подключенные к сети газораспределения исполнителя; границу имущественной принадлежности сторон; длину, диаметр и материал труб; размещение пункта редуцирования (при наличии)

Условные обозначения:

1.

2.

| Характеристика газопроводов | Газопроводы |  |
| --- | --- | --- |
|  | сеть газораспределения | сеть газопотребления |
| Рабочее давление |  |  |
| Способ прокладки |  |  |
| Диаметр, мм |  |  |
| Материал труб |  |  |
| Технологическое устройство |  |  |

Подписи сторон

| Исполнитель | Заявитель |
| --- | --- |
| ____________________________________ (должность лица, действующего от имени газораспределительной организации) |  |
| ____________________________________ (фамилия, имя, отчество исполнителя) | ____________________________________ (фамилия, имя, отчество заявителя) |
| _________________________ (подпись) | _________________________ (подпись) |

__________________________________________________________________________________

Форма приложения согласована

| Исполнитель: ОАО «Апшеронскрайгаз» | Заявитель:Ф.И.О. |
| --- | --- |
| ____________________ /Е.В.Рябухин/ М.П. " ___ " _______ 20 __ г. | ____________________ /Ф.И.О. / " ___ " _______ 20 __ г. |

| физическое лицо, индивидуальный предприниматель | Генеральному директору ОАО «Апшеронскрайгаз» Е.В.Рябухину от _____________________________________________________, ( Ф.И.О) зарегистрированного по адресу: ________________________________________________________, проживающего по адресу: ________________________________________________________ Документ, удостоверяющий личность:_______________________ ________________________________________________________ (серия, номер, кем и когда выдан) Контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии): _______________________________________________________ |
| --- | --- |

Подтверждение

о готовности осуществить подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям газораспределения по индивидуальному проекту.

На основании п.24 "Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения", утвержденных Постановлением правительства №1314 от 30.12.2013г., подтверждаю свою готовность осуществить подключение (технологическое присоединение) к сетям газораспределения своего объекта капитального строительства по индивидуальному проекту с возмещением расходов, связанных с осуществлением мероприятий, направленных на обеспечение технической возможности подключения (технологического присоединения) к сети газораспределения:

Наименование объекта (ов): ___________________________________________________________

(выбрать любое- производственное здание, котельная, жилой дом, общественное, административное, бытовое здание и т.д.)

Месторасположение объекта(ов)/ земельного участка (ов): Краснодарский край, Апшеронский район, _______________________________________________________________________________  ___________________________________________________________________________________________

(почтовый адрес, в соответствии с правоустанавливающими документами)

«___» ______________ 20 ____ г.                                         ________________________

(подпись заявителя)

На бланке организации.

Полное и сокращенное наименование (при наличие) и реквизиты заявителя, его организационно- правовая форма, местонахождение, почтовый адрес, юридический адрес, контактный телефон, факс, адрес электронной почты

| Исх. №________ от "_____" _______________ 20___г. | Генеральному директору ОАО «Апшеронскрайгаз» Е.В.Рябухину |
| --- | --- |

Подтверждение

о готовности осуществить подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям газораспределения по индивидуальному проекту.

На основании п.24 "Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения", утвержденных Постановлением правительства №1314 от 30.12.2013г., подтверждаю свою готовность осуществить подключение (технологическое присоединение) к сетям газораспределения своего объекта капитального строительства по индивидуальному проекту с возмещением расходов, связанных с осуществлением мероприятий, направленных на обеспечение технической возможности подключения (технологического присоединения) к сети газораспределения:

Наименование объекта (ов): ___________________________________________________________

(выбрать любое- производственное здание, котельная, жилой дом, общественное, административное, бытовое здание и т.д.)

Месторасположение объекта(ов)/ земельного участка (ов): Краснодарский край, Апшеронский район, _____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

(почтовый адрес, в соответствии с правоустанавливающими документами)

Должность заявителя                           _____________________                                  ФИО

(подпись заявителя)

Утвержден постановлением

Правительства РФ от 15.06.2017г №713

АКТ

о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению)

"____" _____________ 20 __ г.

Газораспределительная организация  ОАО «Апшеронскрайгаз», именуемое в дальнейшем исполнитель, в лице мастера технического надзора М.А.Стаценко, действующего на основании приказа и доверенности, с одной стороны,  и_________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество заявителя)

именуемый в дальнейшем заявителем, в лице _______________________________________________

______________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество лица- представителя заявителя)

действующего на основании _________________________________________________________,

(доверенности, иных документов)

с другой стороны, в дальнейшем именуемые стороны, оформили и подписали настоящий акт о том, что в соответствии с договором о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения от " ___ " ___________ № ______ ОАО «Апшеронскрайгаз» представлены:

1. Проектная документация объекта капитального строительства:

______________________________________________________________________________________.

(наименование объекта капитального строительства, проектная организация)

2. Сеть газопотребления, построенная на территории земельного участка заявителя по адресу:

_______________________________________________________________________________________,

включая газопровод подземный, надземный (нужное подчеркнуть), диаметр ___________________мм,

давление __________ МПа, длину ____________________ м и следующее газоиспользующее оборудование, присоединенное к сети газопотребеления:

| Порядковый номер | Наименование, тип, марка оборудования | Количество (штук) | Объем газопотребеления |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | м³/час | м³/год |

Заключение:

1. Проектная и техническая документация соответствует техническим условиям на подключение (технологическое присоединение) к сети газораспределения объекта капитального строительства, являющимся неотъемлемой частью договора о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения от " ___ " ___________ № ______.

2. Строительно- монтажные работы выполненны в полном объеме в соотстветсвии с проектом заявителя.

3. Монтаж газоиспользующего оборудования выполнен в полном объеме в соответствии с проектом заявителя.

4. Сеть газопотребления и газоиспользующее оборудование к подключению (технологическому присоединению) готовы.

Подписи сторон

| Исполнитель: Мастер технического надзора Стаценко М.А. ___________________ (подпись) | Заявитель: ______________________________________ (фамилия, имя, отчество заявителя) ______________________ (подпись) |
| --- | --- |

Утвержден постановлением

Правительства РФ от 15.06.2017г №713

АКТ

о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению)

"____" _____________ 20 __ г.

Газораспределительная организация  ОАО «Апшеронскрайгаз», именуемое в дальнейшем исполнитель, в лице мастера технического надзора М.А.Стаценко, действующего на основании приказа и доверенности, с одной стороны,  и ________________________________________________,

_________________________________________________________________________________________________________

(полное наименование заявителя- юридического лица)

именуемый в дальнейшем заявителем, в лице ____________________________________________

________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество лица- представителя заявителя)

действующего на основании _________________________________________________________,

(устава, доверенности, иных документов)

с другой стороны, в дальнейшем именуемые сторонами, оформили и подписали настоящий акт о том, что в соответствии с договором о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения от " ___ " ___________ № ______ ОАО «Апшеронскрайгаз» представлены:

1. Проектная документация объекта капитального строительства:

______________________________________________________________________________________.

(наименование объекта капитального строительства, проектная организация)

2. Сеть газопотребления, построенная на территории земельного участка заявителя по адресу:

_______________________________________________________________________________________,

включая газопровод подземный, надземный (нужное подчеркнуть), диаметр ___________________мм,

давление __________ МПа, длину ____________________ м и следующее газоиспользующее оборудование, присоединенное к сети газопотребеления:

| Порядковый номер | Наименование, тип, марка оборудования | Количество (штук) | Объем газопотребеления |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | м³/час | м³/год |

Заключение:

1. Проектная и техническая документация соответствует техническим условиям на подключение (технологическое присоединение) к сети газораспределения объекта капитального строительства, являющимся неотъемлемой частью договора о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения от " ___ " ___________ № ______.

2. Строительно- монтажные работы выполнены в полном объеме в соответствии с проектом заявителя.

3. Монтаж газоиспользующего оборудования выполнен в полном объеме в соответствии с проектом заявителя.

4. Сеть газопотребления и газоиспользующее оборудование к подключению (технологическому присоединению) готовы.

Подписи сторон

| Исполнитель: Мастер технического надзора: Стаценко М.А. ____________________________ (подпись) | Заявитель: _______________________________ (должность лица, действующего от имени юридического лица) ______________________________________ (фамилия, имя, отчество заявителя) ______________________ (подпись) |
| --- | --- |

Утвержден постановлением

Правительства РФ от 15.06.2017г №713

АКТ

о подключении (технологическом присоединении)

"____" _____________ 20 __ г.

Газораспределительная организация  ОАО «Апшеронскрайгаз», именуемое в дальнейшем исполнителем, в лице мастера технического надзора М.А.Стаценко, действующего на основании приказа и доверенности, с одной стороны,  и ____________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество заявителя)

именуемый в дальнейшем заявителем, в лице ___________________________________________________

__________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество лица- представителя заявителя)

действующего на основании _________________________________________________________,

(доверенности, иных документов)

с другой стороны, в дальнейшем именуемые сторонами, оформили и подписали настоящий акт о том, что в соответствии с договором о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения от " ___ " _________ № _____ (далее- договор) произведено подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства, расположенного: Краснодарский край, Апшеронский район ______________________________________________________ ,

(адрес)

к сети газораспределения, пренадлежащей ОАО «Апшеронскрайгаз» _____________________________,

______________________________________________________________________________________________________________

(наименование сети газораспределения, адрес)

Характеристики выполненного присоединения: __________врезка_________.

Сети газораспределения в точке подключения: ____на границе земельного участка заявителя_____.

Расположение газопровода: подземное, надземное (нужное подчеркнуть).

Наружный диаметр ______________ мм.

Режим газоснабжения в точке подключения:

максимальный расход газа _______ м³/час;

максимальное давление газа __________ МПа;

минимальное давление газа  __________ МПа;

режим газоснабжения: постоянный, на условиях прерывания (нужное подчеркнуть).

Периоды прерывания газоснабжения _________________________________________________.

(указать в форме с ДД. ММ по ДД. ММ, если несколько- указать через запятую)

Сети газопотребеления:

газопровод: подземный, надземный (нужное подчеркнуть);

материал: полиэтилен, сталь и иное (нужное подчеркнуть);

диаметр ___________ мм, давление (максимальное) ______МПа; длина ___________________ м.

Отключающие устройства:  _______________________________________________________,

Стоимость работ по договору: _____________________________________________________,

Газоиспользующее оборудование:

| Порядковый номер | Наименование, тип, марка оборудования | Количество (штук) | Максимальный расход газа, (м³/час) | Планируемый объем газопотребления, (тыс. м³/час) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого |  |  |  |

Заявитель претензий по оказанию услуг к ОАО «Апшеронскрайгаз» не имеет.

Подписи сторон

| Исполнитель: Мастер технического надзора: Стаценко М.А. ____________________________ (подпись) | Заявитель: ________________________________ (фамилия, имя, отчество заявителя) ______________________ (подпись) |
| --- | --- |

Утвержден постановлением

Правительства РФ от 15.06.2017г №713

АКТ

о подключении (технологическом присоединении)

"____" _____________ 20 __ г.

Газораспределительная организация ОАО «Апшеронскрайгаз», именуемое в дальнейшем исполнителем,  в лице мастера технического надзора М.А.Стаценко, действующего на основании приказа и доверенности, с одной стороны,  и ___________________________________________________________,

(полное наименование заявителя - юридического лица)

именуемый в дальнейшем заявителем, в лице ___________________________________________________

__________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество лица- представителя заявителя)

действующего на основании _________________________________________________________________,

(устава, доверенности, иных документов)

с другой стороны, в дальнейшем именуемые сторонами, оформили и подписали настоящий акт о том, что в соответствии с договором о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения от " ___ " _________ № _____ (далее- договор) произведено подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства, расположенного: Краснодарский край, Апшеронский район _____________________________________________________ ,

(адрес)

к сети газораспределения, принадлежащей ОАО «Апшеронскрайгаз»  _____________________________

__________________________________________________________________________________________,

(наименование сети газораспределения, адрес)

Характеристики выполненного присоединения: __________врезка_________.

Сети газораспределения в точке подключения: ____на границе земельного участка заявителя_____.

Расположение газопровода: подземное, надземное (нужное подчеркнуть).

Наружный диаметр ______________ мм.

Режим газоснабжения в точке подключения:

максимальный расход газа _______ м³/час;

максимальное давление газа __________ МПа;

минимальное давление газа  __________ МПа;

режим газоснабжения: постоянный, на условиях прерывания (нужное подчеркуть).

Периоды прерывания газоснабжения __________________________________________________.

(указать в форме с ДД. ММ по ДД. ММ, если несколько- указать через запятую)

Сети газопотребеления:

газопровод: подземный, надземный (нужное подчеркнуть);

материал: полиэтилен, сталь и иное (нужное подчеркнуть);

диаметр ___________ мм, давление (максимальное) ______МПа; длина ________________ м.

Отключающие устройства:  _________________________________________________________,

Стоимость работ по договору: _______________________________________________________,

Газоиспользующее оборудование:

| Порядковый номер | Наименование, тип, марка оборудования | Количество (штук) | Максимальный расход газа, (м³/час) | Планируемый объем газопотребления, (тыс. м³/час) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого |  |  |  |

Заявитель претензий по оказанию услуг к ОАО «Апшеронскрайгаз» не имеет.

Подписи сторон

| Исполнитель: Мастер технического надзора: Стаценко М.А. ____________________________ (подпись) | Заявитель: ________________________________ (фамилия, имя, отчество заявителя) ______________________ (подпись) |
| --- | --- |

Утвержден постановлением

Правительства РФ от 15.06.2017г №713

АКТ

разграничения имущественной принадлежности

"____" _____________ 20 __ г.

Газораспределительная организация  ОАО «Апшеронскрайгаз», именуемое в дальнейшем исполнитель, в лице главного инженера Ткачева С.В., действующего на основании приказа ,с одной стороны,  и ________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество заявителя)

именуемый в дальнейшем заявителем, в лице ____________________________________________

________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество лица- представителя заявителя)

действующего на основании _________________________________________________________,

(доверенности, иных документов)

с другой стороны, в дальнейшем именуемые сторонами, оформили и подписали настоящий акт о том, что границей разграничения имущественной принадлежности сторон является: __точка подключения (технологического присоединения) сети газопотребления заявителя и сети газораспределения ОАО «Апшеронскрайгаз» на границе земельного участка заявителя _____________________________,

Существующий газопровод ________________________________________________________,

(наименование сети газораспределения, адрес)

к которому выполнено фактическое присоединение объекта капитального строительства, принадлежит ОАО «Апшеронскрайгаз».

Газопровод от границы разграничения имущественной принадлежности до газоиспользующего оборудования ______________________________________________________________________________

(наименование объекта капитального строительства, адрес)

принадлежит заявителю.

Схема газопроводов с указанием границы разграничения имущественной принадлежности:

( прилагается- 2 лист)

Условные обозначения:

1.

2.

3.

4.

Подписи сторон

| Исполнитель: Главный инженер Ткачев С.В. ___________________ (подпись) | Заявитель: _______________________________ (фамилия, имя, отчество заявителя) ______________________ (подпись) |
| --- | --- |

Утвержден постановлением

Правительства РФ от 15.06.2017г №713

АКТ

разграничения имущественной принадлежности

"____" _____________ 20 __ г.

Газораспределительная организация  ОАО «Апшеронскрайгаз», именуемое в дальнейшем исполнитель, в лице главного инженера Ткачева С.В., действующего на основании приказа, с одной стороны,  и ________________________________________________________________________________,

(полное наименование заявителя- юридического лица)

именуемый в дальнейшем заявитель, в лице ____________________________________________________

__________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество лица- представителя заявителя)

действующего на основании __________________________________________________________________,

(устава, доверенности, иных документов)

с другой стороны, в дальнейшем именуемые сторонами, оформили и подписали настоящий акт о том, что границей разграничения имущественной принадлежности сторон является: __точка подключения (технологического присоединения) сети газопотребления заявителя и сети газораспределения ОАО «Апшеронскрайгаз» на границе земельного участка заявителя _____________________________________,

Существующий газопровод ____________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________,

(наименование сети газораспределения, адрес)

к которому выполнено фактическое присоединение объекта капитального строительства, принадлежит ОАО «Апшеронскрайгаз».

Газопровод от границы разграничения имущественной принадлежности до газоиспользующего оборудования _______________________________________________________________________________

(наименование объекта капитального строительства, адрес)

принадлежит заявителю.

Схема газопроводов с указанием границы разграничения имущественной принадлежности:

( прилагается- 2 лист)

Условные обозначения:

1.

2.

3.

4.

Подписи сторон

| Исполнитель: главный инженер Ткачев С.В. ___________________ (подпись) | Заявитель: ______________________________________ (должность лица, действующего от имени юридического лица) ______________________________________ (фамилия, имя, отчество заявителя) ______________________ (подпись) |
| --- | --- |

Утвержден постановлением

Правительства РФ от 15.06.2017г №713

АКТ

разграничения эксплуатационной ответственности сторон

"____" _____________ 20 __ г.

Газораспределительная организация  ОАО «Апшеронскрайгаз», именуемое в дальнейшем исполнителем, в лице главного инженера Ткачева С.В., действующего на основании приказа с одной стороны,  и ________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество заявителя)

именуемый в дальнейшем заявителем, в лице ___________________________________________________

__________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество лица- представителя заявителя)

действующего на основании _________________________________________________________,

(доверенности, иных документов)

с другой стороны, в дальнейшем именуемые сторонами, оформили и подписали настоящий акт о том, что границей разграничения эксплуатационной ответственности сторон является: __точка подключения (технологического присоединения) сети газопотребления заявителя и сети газораспределения ОАО «Апшеронскрайгаз» находится на границе земельного участка заявителя ___________________________________________________________________________________________,

Схема газопроводов с указанием границы разграничения эксплуатационной ответственности:

( прилагается- 2 лист)

Условные обозначения:

1.

2.

3.

4.

| Характеристики газопроводов | Газопроводы |  |
| --- | --- | --- |
|  | Сеть газораспределения | Сеть газопотребеления |
| Рабочее давление |  |  |
| Способ прокладки |  |  |
| Диаметр, мм |  |  |
| Материал труб |  |  |
| Технологическое устройство |  |  |

Подписи сторон

| Исполнитель: главный инженер Ткачев С.В. ___________________ (подпись) | Заявитель: ______________________________________ (фамилия, имя, отчество заявителя) ______________________ (подпись) |
| --- | --- |

Утвержден постановлением

Правительства РФ от 15.06.2017г №713

АКТ

разграничения эксплуатационной ответственности сторон

"____" _____________ 20 __ г.

Газораспределительная организация  ОАО «Апшеронскрайгаз», именуемое в дальнейшем исполнителем, в лице главного инженера Ткачева С.В, действующего на основании приказа с одной стороны,  и ________________________________________________________________________________,

(полное наименование заявителя- юридического лица)

именуемый в дальнейшем заявителем, в лице ___________________________________________________

__________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество лица- представителя заявителя)

действующего на основании _________________________________________________________,

(устава, доверенности, иных документов)

с другой стороны, в дальнейшем именуемые сторонами, оформили и подписали настоящий акт о том, что границей разграничения эксплуатационной ответственности сторон является: __точка подключения (технологического присоединения) сети газопотребления заявителя и сети газораспределения ОАО «Апшеронскрайгаз» находится на границе земельного участка заявителя _______________________________________________________________________________________,

Схема газопроводов с указанием границы разграничения эксплуатационной ответственности:

( прилагается- 2 лист)

Условные обозначения:

1.

2.

3.

4.

| Характеристики газопроводов | Газопроводы |  |
| --- | --- | --- |
|  | Сеть газораспределения | Сеть газопотребеления |
| Рабочее давление |  |  |
| Способ прокладки |  |  |
| Диаметр, мм |  |  |
| Материал труб |  |  |
| Технологическое устройство |  |  |

Подписи сторон

| Исполнитель: главный инженер Ткачев С.В. ___________________ (подпись) | Заявитель: ______________________________________ (должность лица, действующего от имени юридического лица) ______________________________________ (фамилия, имя, отчество заявителя) ______________________ (подпись) |
| --- | --- |

1. Бланки запросов на технические условия на подключение объектов к сетям газораспределения;

2. Бланки заявок на заключение договоров на подключение объектов к сетям газораспределения;

3. Бланки запросов на расчет макисмального часового расхода газа на объект№

4. Образец технических условий на подключение объекта к сетям газораспределения;

5. Образец договора на подключение объекта к сетям газораспределения;

6. Бланки актов о подключении  объекта к сетям газораспределения;

7. Бланки актов разграничения ответственности сторон:

8. Бланки Актов о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта заявителя к врезке и пуску газа;

находятся на сайте:   www.apshrg.ru